Информация по результатам оценки эффективности

муниципальных программ, реализуемых на территории

Эвенкийского муниципального района за 2022 год

В соответствии с Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 25.11.2020 г. № 585-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Эвенкийского муниципального района и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Эвенкийского муниципального района», Управлением экономики администрации Эвенкийского муниципального района на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ предоставленных ответственными исполнителями проведена оценка эффективности реализации 18 муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, действовавших в 2022 году.

Оценка эффективности реализации программ проводилась по следующим критериям:

- достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

- достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

- достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно).

Расчет оценки эффективности каждой муниципальной программы, подпрограмм и мероприятий в ее составе, а также сводная итоговая оценка эффективности представлены в Приложении 1.

В результате проведенной оценки из 18 действующих в 2022 году признаны высокоэффективными (28 и более баллов) 6 муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Развитие образования в Эвенкийского муниципального района»;

- «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе»

- «Эвенкия – информационный регион»;

- «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»

- «Культура Эвенкии»

Эффективными признаны 10 муниципальных программ:

- «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» - 24 балла;

- «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном район» - 22 балла;

- «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» - 20 балла;

- «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» - 22 балла;

- «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» - 24 балла;

- «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» -24 балла;

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района» – 25 баллов;

- «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» - 20 баллов;

- «Молодежь Эвенкии» – 22 балла;

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района» - 25 баллов.

Среднеэффективной признана 1 муниципальная программа:

- «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» - 16 баллов.

Неэффективной признана 1 муниципальная программа:

- «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» - 9 баллов.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ необходимо ответственным исполнителям всех муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета района, уточнить значения целевых индикаторов и показателей на 2023 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на текущий год объемах финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями и объемам финансирования.

Результаты оценки эффективности реализации в разрезе муниципальных программ за 2022 год выглядят следующим образом:

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»

в 2022 году

Департамент финансов Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 98,7% |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 98,7 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 98,1 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 28 Программа признается высокоэффективной |

* Уровень финансирования определяется как отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому объему финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

в 2022 году

Управление образования Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,00 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 97,1% |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,95 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 0,94 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 97,3 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 89,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 10 |
| Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 98,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 28 высокоэффективная |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района

(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,99 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 72,7% |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 72,7 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 10 эффективная |
| по муниципальной программе (средний балл) | 10 |
| Итого присвоенных баллов | 30 высокоэффективная |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» в 2022 году

Управление культуры Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,98 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 99,0 % |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,98 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 99,2 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 3 «Поддержка искусства и народного творчества» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 100,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме | 0,95 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме | 96,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 28 Программа признается высокоэффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района

(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 99,6% |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,89 |
| Количество присвоенных баллов | 7 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы | 0,87 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 99,6% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе (средний балл) | 6 |
| Итого присвоенных баллов | 22 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта

в Эвенкийском муниципальном районе» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района

(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 98,7% |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,8 |
| Количество присвоенных баллов | 7 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы | 0,71 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 98,7% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 среднеэффективные |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе | 6 |
| Итого присвоенных баллов | 22 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,99 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 94,7 % |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,69 |
| Количество присвоенных баллов | 3 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 0,05 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 2,9% |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 0 |
| Подпрограмма 2 «Поддержка предприятий торговли» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 0,92 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 97,1% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного проживания» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию программы | 100,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 20 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,88 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 99,8 % |
| Количество присвоенных баллов | 6 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,96 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 0,83 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 98,3,0% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 6 эффективная |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 98,8 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме | 0,94 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме | 99,8 % |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 24 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Департамент инженерного обеспечения

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 100,0 % |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,87 |
| Количество присвоенных баллов | 7 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 99,4 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | - |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | Программа не реализовывалась |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 4-й подпрограмме | 1 |
| Уровень финансирования по 4-й подпрограмме | 98,3% |
| Результат оценки эффективности реализации 4-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Отдельные мероприятия программы: 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения. 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг. 3. Предоставление субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую энергию и электрическую энергию. 4. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов. 5. Предоставление субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. 6. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления. 7. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных построек (бань). 8. Софинансирование субсидии регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. 9. Финансирование расходов на проведение социально-значимых мероприятий в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации А.О. "Востсибнефтегаз" социальных проектов. |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельным мероприятиям муниципальной программы | 0,78 |
| Уровень финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы | 100,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 эффективные |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 6 |
| Итого присвоенных баллов | 22 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» в 2022 году

Управление экономики Администрации

Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 98,7 % |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Формирование электронного муниципалитета» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 99,3 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 98,8% |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение информационной безопасности» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 85,2% |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 10 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 28 Программа признается высокоэффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» в 2022 году

Департамент капитального строительства

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 71,5 % |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,7 |
| Количество присвоенных баллов | 7 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по муниципальной программе | 0,83 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 71,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 7 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе | 7 |
| Итого присвоенных баллов | 24 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»

в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики, взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 89,6 % |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,7 |
| Количество присвоенных баллов | 7 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 0,71 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 6 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 0,91 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 99,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 0,93 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 87,9 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 10 эффективная |
| Мероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по отдельному мероприятию программы | 0,0 |
| Уровень финансирования по отдельному мероприятию программы | 0,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации отдельного мероприятия программы с указанием количества присвоенных баллов | 0 неэффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы (средний балл) | 8 |
| Итого присвоенных баллов | 24 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера

и защиты их исконной среды обитания» в 2022 году

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 94,9% |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 94,5 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | 98,8 % |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы (средний балл) | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 28 Программа признается высокоэффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Департамент земельно-имущественных отношений

Администрации Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,62 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 97,2 % |
| Количество присвоенных баллов | 3 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,56 |
| Количество присвоенных баллов | 3 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы | 0,59 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 97,25 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 неэффективная |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе | 3 |
| Итого присвоенных баллов | 9 Программа признается неэффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей

Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики Администрации ЭМР)

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 99,7 % |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,69 |
| Количество присвоенных баллов | 3 |
| - Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно) |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-й подпрограмме | 1,0 |
| Уровень финансирования по 1-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 1-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 2-й подпрограмме | - |
| Уровень финансирования по 2-й подпрограмме | - |
| Результат оценки эффективности реализации 2-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | Подпрограмма не реализовывалась |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 3-й подпрограмме | 0,78 |
| Уровень финансирования по 3-й подпрограмме | 100 % |
| Результат оценки эффективности реализации 3-й подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов | 6 эффективная |
| Мероприятие 1. «Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности мероприятию 1 | 1,0 |
| Уровень финансирования по мероприятию 1 | 99,6 % |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия 1 с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Мероприятие 2. «Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья» |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности мероприятию 2 | 1,0 |
| Уровень финансирования по мероприятию 2 | 99,6 % |
| Результат оценки эффективности реализации мероприятия 2 с указанием количества присвоенных баллов | 9 эффективная |
| Количество присвоенных баллов по подпрограммам муниципальной программы | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 20 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,75 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 100% |
| Количество присвоенных баллов | 6 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 1,0 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по муниципальной программе | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 100% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 9 |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе | 9 |
| Итого присвоенных баллов | 25 Программа признается эффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 0,83 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 100,0% |
| Количество присвоенных баллов | 6 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,8 |
| Количество присвоенных баллов | 7 |
| - Достижение показателей результативности по мероприятиям программы (с учетом финансирования) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по муниципальной программе | 0,67 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 100,0 % |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 3 неэффективная |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе | 3 |
| Итого присвоенных баллов | 16 Программа признается среднеэффективной |

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района» в 2022 году

Администрация Эвенкийского муниципального района

(наименование органа исполнительной власти Эвенкийского муниципального района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации Эвенкийского муниципального района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы)

| - Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) |  |
| --- | --- |
| Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы | 1,0 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе* | 99,9% |
| Количество присвоенных баллов | 9 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весового критерия | 0,92 |
| Количество присвоенных баллов | 10 |
| - Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом финансирования муниципальной программы) |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по муниципальной программе | 0,89 |
| Уровень финансирования по муниципальной программе | 99,9% |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов | 6 |
| Количество присвоенных баллов по муниципальной программе | 6 |
| Итого присвоенных баллов | 25 Программа признается эффективной |