[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «20»  03  2026

                    п. Тура                                                № 115-п
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

в летний период 2026 года

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» в целях реализации прав детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период 2026 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить План-график подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года в Эвенкийском муниципальном округе (далее – план-график) согласно приложению. 
2.
Управлению культуры Администрации ЭМР (Подполенок М.В.), Управлению молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР (Бэти С.А.) с момента подписания настоящего постановления по письменному запросу Управления образования Администрации ЭМР в течение 7 календарных дней с момента получения запроса предоставлять полную и достоверную текущую информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2026 года в разрезе мероприятий плана-графика, утвержденного приложением к настоящему постановлению.
3. 
Рекомендовать территориальному отделению КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Эвенкийскому муниципальному району Красноярского края, КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Эвенкийский» с момента подписания настоящего постановления по письменному запросу Управления образования Администрации ЭМР в течение 7 календарных дней с момента получения запроса предоставлять полную и достоверную текущую информацию об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2026 года.

4. 
Управлению образования Администрации ЭМР (Т.В. Назарова) осуществлять отчетность в системе «Парус – сведение отчетности on-line».
5. 
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в  периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет: https://evenkya.gosuslugi.ru.
6. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В. Николаенко.

Первый заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района           п/п                         И.С. Огольцов
      
приложение 
к постановлению 
Администрации района    

от  «20» 03 2026 № 115-п
План-график подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года в Эвенкийском муниципальном округе.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района 

	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные

исполнители

	1. 
	Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие организацию отдыха и оздоровления детей в Эвенкийском округе
	о мере необходимости 2026г
	Руководители структурных подразделений Администрации и юридические лица

	2. 
	Организация мониторинга подготовки и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ЭМО (в том числе «Парус»)
	март-сентябрь, декабрь 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	3. 
	Организация подготовительной работы с руководителями летних лагерей с дневным пребыванием в части предоставления пакета документов и т.д. (ЛОЛ)
	I-II квартал 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	4. 
	Подготовка конкурсной документации в целях организации отдыха и оздоровления детей (Арктика и не Арктика)
	I-II квартал 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	5. 
	Определение направления отдыха организации отдыха детей и их оздоровления (Арктика и не Арктика)
	I-II квартал 2026г.
	Руководитель управления образования

	6. 
	Распределение по общеобразовательным учреждениям квот путевок для различных категорий детей (Арктика и не Арктика)
	I-II квартал 2026г.
	Начальник и специалист отдела общего и дополнительного образования

	7. 
	Сбор и подача пакета документов от образовательных учреждений на открытие летних лагерей с дневным пребыванием в Центр Гигиены, Роспотребнадзор (ЛОЛ)
	с 01 марта до 01 апреля 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	8. 
	Информирование населения о механизме проведения оздоровительной кампании через средства массовой информации, руководство образовательных учреждений в части путевок (ДОЛ)
	март-апрель 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	9. 
	Организация работы по сбору заявлений на путевки детей в детский оздоровительный лагерь, зарегистрированный на территории Красноярского края (ДОЛ)
	март – апрель 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	10. 
	Проведение работы с опекунами в части информирования и сбора заявлений на отдых детей, оставшихся без попечения родителей (ДОЛ)
	март-апрель 

2026г.
	Начальник отдела опеки и попечительства

	11. 
	Проведение заявочной кампании на предоставление детям бесплатных путевок в оздоровительный лагерь, расположенный в пределах Российской Федерации (Арктика и не Арктика)
	апрель 

2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	12. 
	Проведение заявочной кампании на предоставление детям бесплатного проезда к месту отдыха и обратно

в оздоровительный лагерь, расположенный в пределах Российской Федерации (Арктика и не Арктика)
	апрель 

2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	13. 
	Проведение конкурсных процедур в целях организации отдыха и оздоровления детей (Арктика и не Арктика)
	апрель 

2026г.
	Управление муниципального заказа

	14. 
	Заключение муниципального контракта на приобретение авиабилетов в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края.
	апрель-май 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	15. 
	Заключение муниципального контракта на приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края (ДОЛ)
	апрель-май 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	16. 
	Определение сопровождающих лиц для групп, вылетающих на отдых в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края (ДОЛ)
	май 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	17. 
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение путевок в оздоровительные лагеря, расположенные в пределах Российской Федерации (Арктика и не Арктика)
	май 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	18. 
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение авиабилетов от места сбора до г. Красноярска (Арктика и не Арктика)
	май 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	19. 
	Заключение контрактов на приобретение путевок и оплаты проезда от г. Красноярска до места отдыха и обратно (Арктика и не Арктика)
	май 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	20. 
	Формирование списков детей (групп) для предоставления путевок на организацию отдыха и оздоровления  (Арктика и не Арктика)
	май 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	21. 
	Распределение путевок в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края (ДОЛ)
	до 20.05.2026г.
	Руководитель Управления образования, начальник и специалист отдела общего и дополнительного образования

	22. 
	Организационная работа с администрациями детских оздоровительных лагерей по пакету документов
	май-июнь 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	23. 
	Проведение родительских собраний (ДОЛ)
	май-июнь 2026г.
	Начальник и специалист отдела общего и дополнительного образования

	24. 
	Заключение муниципального контракта на автобус по маршруту п.Тура - аэропорт Горный для обеспечения вывоза детей, вылетающих в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края
	июнь 2026г.
	Начальник отдела ресурсного обеспечения

	25. 
	Осуществление контроля за прохождением медосмотра детьми, выезжающими в детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Красноярского края
	июнь-июль 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	26. 
	Проведение родительских собраний (Арктика и не Арктика)
	июнь 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	27. 
	Осуществление контроля на основании счетов по оплате по контрактам
	июнь-октябрь 2026г.
	Начальник финансово-экономического отдела, начальник отдела ресурсного обеспечения

	28. 
	Представление информации об организованных группах детей, выезжающих в оздоровительные лагеря за пределы района в  Роспотребнадзор
	июнь-август 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	29. 
	Осуществление контроля за организациями отдыха, оздоровления и занятости детей в период отдыха детей
	июнь-август 2026г.
	Руководитель Управления образования, начальник и специалист отдела общего и дополнительного образования

	30. 
	Осуществление контроля отправки и встречи детей в летние оздоровительные лагеря 
	июнь-август 2026г.
	Специалист отдела общего и дополнительного образования

	31. 
	Представление аналитических отчетных материалов о подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в министерство образования Красноярского края (ЛОЛ, ДОЛ)
	март - август, итоговый отчет до 5 сентября
	специалист отдела общего и дополнительного образования

	32. 
	Представление аналитических отчетных материалов о подготовке и организации отдыха, оздоровления и занятости детей в министерство образования Красноярского края (Арктика и не Арктика)
	март – декабрь

2026г.
	 специалист отдела общего и дополнительного образования

	33. 
	Представление сводного отчета по итогам оздоровительной кампании (ЛОЛ, ДОЛ)
	сентябрь 2026г.


	Зам.начальника и специалист отдела общего и дополнительного образования

	34. 
	Осуществление контроля за сдачей образовательными учреждениями отчетной документации по лагерям дневного пребывания в Межведомственную бухгалтерию, Статистику (ЛОЛ)
	август – сентябрь 2026г.
	специалист отдела общего и дополнительного образования

	35. 
	Обеспечение финансирования летней оздоровительной кампании 2026
	в течение всего периода
	Начальник финансово-экономического отдела


	Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района 

36.

Организация работы по подготовке к летней оздоровительной кампании (утверждение списков)

апрель 2026г.

Руководитель,

главные специалисты отдела  культурной политики

37.

Организация работы по определению сопровождающих лиц для групп, вылетающих на отдых за пределы района

апрель - май 2026г.

Главные специалисты отдела  культурной политики

38.

Организация работы по информированию творческих коллективов, одаренных детей о механизме проведения оздоровительной кампании в части путевок, руководство клубных учреждений, детских школ искусств
май - июнь 2026г.

Главные специалисты отдела  культурной политики

39.

Организация работы по проведению родительских собраний для родителей детей, вылетающих в оздоровительный лагерь за пределы района

май - июнь 2026г.

Главные специалисты отдела  культурной политики

40.

Осуществление контроля за прохождением медосмотра детьми, выезжающими в  оздоровительный лагерь

май - июнь 2026г.

Главные специалисты отдела  культурной политики

41.

Осуществление контроля за организацией вакцинации детей, выезжающих оздоровительные лагеря на территории Красноярского края и Республики Хакасия

март - июнь 2026г.

Главные специалисты отдела  культурной политики

42.

Организация работы по предоставлению сводного отчета по итогам оздоровительной кампании

август - сентябрь 2026г.

Руководитель,

главные специалисты отдела  культурной политики




Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития 
Администрации Эвенкийского муниципального района 

	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные

исполнители

	43.
	Организация участия молодёжи ЭМО в Краевом инфраструктурном проекте  ТИМ «Юниор»
	Май - август 2026г.
	Начальник отдела молодежной политики и реализации программ общественного развития Управления, специалисты Управления

	44.
	Организация работы по реализации проектов «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края» на территории  ЭМО
	Февраль-август 2026г.
	Начальник отдела молодежной политики и реализации программ общественного развития Управления, специалисты Управления, МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР

	45.
	Проведение спортивных мероприятий, посвященных Дню защиты детей
	Июнь 2026г.
	Начальник отдела спорта Управления, директор МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР,
директор МБУ ДО «Спортивная школа» ЭМР;

заместитель директора по физкультурно-спортивной работе, заместители по Байкитскому и Ванаварскому филиалам

	46.
	Проведение спортивных и культурно массовых мероприятий для Трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края
	Июль – август 2026г.
	Начальник отдела молодежной политики и реализации программ общественного развития Управления, специалисты Управления, директор МБУ «МЦ «Энэси» ЭМР, директор МБУ ДО «Спортивная школа»

	47.
	Организация участия молодёжи в региональном центре патриотического воспитания  «Юнармия» в п. Емельяново
	Июнь – август 2026г.
	Начальник отдела молодежной политики и реализации программ общественного развития Управления, специалисты Управления

	48.
	Организация участия несовершеннолетних в конкурсных отборах на предоставление путёвок во Всероссийские детские центры 
	В течение года
	Начальник отдела молодежной политики и реализации программ общественного развития Управления, специалисты Управления

	49
	Проведение спортивных и спортивно – массовых мероприятий в летний период на спортивных площадках сельских населенных пунктов ЭМО  
	Июнь – август 2026 г.  
	Директор МБУ ДО «Спортивная школа» ЭМР (филиалы с. Байкит и с. Ванавара)


