PAGE  

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23»   10   2025    
                                          п.Тура                                              № 457-п

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.      Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:



-от 06.10.2020 №472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;


-от 26.10.2020 №519-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;



-от 20.02.2021 №109-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020            № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
3. 

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района», за исключением пункта 2 и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района (http://evenkya.gosuslugi.ru). 
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2026.
Глава 

Эвенкийского муниципального района                п/п                    А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению 
Администрации района
от «23»  10  2025 № 457-п

Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации
1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает правила разработки, формирования и механизм реализации муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края (далее - Эвенкийский МО).

1.2. Муниципальная программа Эвенкийского МО является документом стратегического планирования, определяющим цели и задачи, направленные на осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности, и содержащим систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, мерам регулирования              и управления муниципальной собственностью.

1.3. Муниципальная программа Эвенкийского МО (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Эвенкийского МО. 
1.4. Программы разрабатываются на срок не менее трех лет. 

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы осуществляет департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – департамент финансов), по иным вопросам - управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – управление экономики).

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия, реализуемые Администрацией Эвенкийского муниципального района, органами со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района в пределах полномочий, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, Уставом Эвенкийского муниципального района, муниципальными правовыми актами Эвенкийского муниципального района.
1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
куратор программы – Глава Эвенкийского муниципального района или заместитель Главы Эвенкийского муниципального района, осуществляющий координацию и (или) контроль деятельности структурного подразделения Администрации Эвенкийского муниципального района, органа со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципального учреждения, являющихся ответственными исполнителями программ, на основании распределения обязанностей между Главой Эвенкийского муниципального района и заместителями Главы Эвенкийского муниципального района, установленного Главой Эвенкийского муниципального района; 

основные параметры программы – общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программы, плановые значения целевых показателей и показателей результативности, сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм;

ответственный исполнитель программы - Администрация Эвенкийского муниципального района или иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный Администрацией Эвенкийского муниципального района в качестве ответственного исполнителя программы, согласно Перечню муниципальных программ Эвенкийского МО, и несущего полную ответственность за подготовку и реализацию программы; 

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроками осуществления и ресурсами с программой;

показатель программы - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей программы и (или) отражающий социально-экономические эффекты от реализации программы в целом;

показатель подпрограммы и (или) отдельного мероприятия - количественно измеримый параметр, характеризующий выполнение задач подпрограммы и (или) отдельного мероприятия и (или) отражающий социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы и (или) отдельного мероприятия;

показатель результативности программы - количественно измеримый итог реализации мероприятия программы, направленный на достижение показателей программы и показателей подпрограмм и (или) отдельных мероприятий, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками или количественное значение, рассчитываемое по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения;

соисполнитель программы – структурное подразделение Администрации Эвенкийского муниципального района, орган со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальное учреждение, которое при необходимости определяется Администрацией Эвенкийского муниципального района в качестве соисполнителя программы согласно Перечню муниципальных программ Эвенкийского МО;

цель программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации программы на момент окончания реализации этой программы.
1.8. Разработка и реализация программ осуществляется исходя из следующих принципов:

обеспечение достижения целей социально-экономического развития Эвенкийского МО, установленных документами стратегического планирования Эвенкийского МО;

включение в состав программы всех инструментов и мероприятий в соответствующей сфере (области) муниципального управления (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли и иные инструменты);
обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Эвенкийского МО, в том числе межбюджетных трансфертов предоставляемых из федерального, краевого бюджета, а также внебюджетных источников, направленных на достижение целей и решение задач социально-экономического развития Эвенкийского МО;
учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;
повышение результативности расходов бюджета Эвенкийского МО.

2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, могут выступать органы местного самоуправления Эвенкийского МО, иные юридические и физические лица.

2.2. Предложения, содержащие постановку проблемы, для решения которой необходима разработка новой программы (далее – предложения), направляются в Администрацию Эвенкийского муниципального района не позднее 1 марта текущего года.
2.3. Отбор предложений в целях разработки и реализации программы осуществляется отраслевым органом Эвенкийского МО, осуществляющим функции управления, координации в соответствующей сфере (области) по следующим критериям:

соответствие предложений целям, задачам и приоритетам социально-экономического развития Эвенкийского МО;

соответствие предложений полномочиям органов местного самоуправления;
значимость решаемой проблемы, её комплексный, в том числе межотраслевой характер, для Эвенкийского МО;
направленность предложений на реформирование соответствующей сферы (области), достижение качественно нового уровня развития сферы (области).

2.4. Отраслевой орган на основании отобранных предложений осуществляет  разработку концепции программы и в срок до 15 мая текущего года направляет ее на рассмотрение в управление экономики.
2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов муниципальной политики, соответствующим целям и задачам социально-экономического развития Эвенкийского МО в соответствующей сфере (области), в том числе учитывающим национальные цели, приоритеты социально-экономического развития Красноярского края, установленных в государственных программах Красноярского края;

анализ существующих проблем в соответствующей сфере (области), охватываемых программой, выявление причин их возникновения и обоснование целесообразности их решения в рамках программы;

перечень основных направлений деятельности, ориентированных на устранение выявленных проблем;

формулирование целей программы, установление показателей программы, характеризующих степень достижения указанных целей, с указанием запланированных значений показателей программы и динамики их изменений в процессе реализации программы;

определение отдельных мероприятий программы и подпрограмм, задач отдельных мероприятий программ и подпрограмм, способствующих достижению целей программы;

определение круга потенциальных соисполнителей программы среди структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального района и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальных учреждений;
перечень мероприятий подпрограмм и показателей подпрограмм, обеспечивающих достижение целей каждой отдельной задачи подпрограммы;

определение возможного перечня мер муниципального регулирования, обеспечивающих достижение заявленной цели программы, и формирование ожидаемых итоговых результатов реализации программы;

определение объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программы, а также объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отдельных мероприятий программы и подпрограмм, в том числе объемов бюджетных ассигнований, направленных на финансирование объектов капитального строительства;

перечень объектов капитального строительства, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению;
оценку возможных рисков реализации программы (событий, условий, тенденций, которые могут оказать негативное влияние на сроки и результаты реализации программы и повлечь их изменение не менее чем на 10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и соисполнитель программы не могут оказать непосредственного влияния и предотвратить), содержащую в том числе:

определение возможных рисков реализации программы с указанием источников их возникновения и характера влияния на сроки и результаты реализации программы;
определение качественной и (или) количественной оценке последствий наступления рисков реализации программы;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации программы.

2.6. Управление экономики рассматривает представленные концепции программ, готовит заключения о соответствии или несоответствии представленных концепций требованиям к содержанию концепциям программ, установленных в пункте 2.5 Порядка, и в срок до 15 июня текущего года направляет указанные концепции программ с приложением заключения в рабочую группу по составлению проекта Решения о бюджете Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период (далее – рабочая группа), для рассмотрения.

Концепции программ подлежат рассмотрению на заседании рабочей группы в срок до 1 июля текущего года.

По результатам рассмотрения концепции программы рабочая группа вправе рекомендовать Администрации Эвенкийского муниципального района одно из следующих решений:

включить программу в Перечень муниципальных программ Эвенкийского МО, предлагаемых к реализации с очередного финансового года;

включить программу в Перечень муниципальных программ Эвенкийского МО, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, с учетом рекомендаций рабочей группы;

не включать программу в Перечень муниципальных программ Эвенкийского МО, предлагаемых к реализации с очередного финансового года.

2.7. Перечень муниципальных программ Эвенкийского МО (далее - перечень программ) утверждается распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района в установленном порядке (приложение №1 к Порядку).
Изменения в перечень программ вносятся управлением экономики не позднее 1 месяца со дня поступления уведомления о наступлении одного из оснований для внесения изменений (изменение наименования программы; смена куратора программы, ответственного исполнителя программы, изменение состава соисполнителей программы; включение в перечень программ новой муниципальной программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году).

3. Разработка программы, внесение в нее изменений
3.1. Перечень программ, утвержденный распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района, является основанием для разработки программы.
3.2. Проект программы разрабатывается в соответствии с концепцией программы, а в случае наличия рекомендаций рабочей группы с учетом таких рекомендаций. 
Проект программы и (или) изменения в ранее утвержденные программы разрабатываются в рамках объемов бюджетных ассигнований, доведенных департаментом финансов на реализацию программы. 
Подготовка изменений в ранее утвержденную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя по согласованию с соисполнителем программы, либо во исполнение поручений Главы Эвенкийского муниципального района, Администрации Эвенкийского муниципального района, в том числе по результатам оценки эффективности реализации программ.

3.3. Ответственный исполнитель программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и согласование проекта постановления Администрации Эвенкийского муниципального района об утверждении программы или о внесении изменений в ранее утвержденную программу (далее – проект постановления).

Соисполнитель программы, являющийся ответственным за реализацию отдельного мероприятия программы и (или) мероприятий подпрограммы, предоставляет ответственному исполнителю программы информацию, необходимую для формирования проекта постановления в соответствии с требованиями к его содержанию, установленными Порядком, с приложением пояснительной записки к соответствующему отдельному мероприятию программы и (или) мероприятию подпрограммы.
3.4.  Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленным Порядком. 

3.5. Ответственный исполнитель программы формирует сводную пояснительную записку, в которой указывается сводная информация по проекту постановления, а также информация о распределения объема финансового обеспечения программы по отдельным мероприятиям программы и подпрограммам. 

3.6. К проекту постановления прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование. 

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Эвенкийского МО, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета Эвенкийского МО капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Эвенкийского МО или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Эвенкийского МО (далее - бюджетные ассигнования на капитальные вложения), пояснительная записка к проекту постановления должна содержать: 

описание объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Эвенкийского МО, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или планируемых к приобретению, а также обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения, в том числе при строительстве (реконструкции, техническом перевооружении) и (или) приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания муниципальных услуг - на основании расчета обеспеченности населения соответствующей муниципальной услугой с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик объекта (пропускной способности, площади, мощности) и фактической обеспеченности населения муниципальной услугой; 

сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения; 

сведения о степени строительной готовности в отношении не завершенных строительством объектов; 

сведения об органах местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях, являющихся получателями средств бюджета Эвенкийского МО и самостоятельно осуществляющих бюджетные инвестиции в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности Эвенкийского МО, либо муниципальных автономных и бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, которым органами местного самоуправления Эвенкийского МО на безвозмездной основе на основании соглашений будут переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования Эвенкийский МО муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также муниципальных автономных и бюджетных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, являющихся получателями субсидии из бюджета Эвенкийского МО на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Эвенкийского МО или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Эвенкийского МО. 

Информация представляется в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы. 

В случае если проектом постановления предусматриваются бюджетные ассигнования на капитальные вложения в объекты капитального строительства, подлежащие строительству, реконструкции и техническому перевооружению, к пояснительной прилагаются: 

заключение о результатах оценки эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств бюджета Эвенкийского МО, полученное в соответствии с Порядком оценки эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств бюджета Эвенкийского МО; 
справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах планового периода завершения строительства; 

при наличии разработанной проектной документации - копии заключения государственной экспертизы (положительного заключения) о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации; 

при отсутствии разработанной проектной документации на объекты капитального строительства - задание на проектирование. 
3.7. Ответственный исполнитель программы обеспечивает процедуру согласования проекта постановления в соответствии с установленной инструкцией по делопроизводству в Администрации Эвенкийского муниципального района посредством системы электронного документооборота. 
3.8. Ответственный исполнитель программы представляет проект постановления на согласование в управление экономики и департамент финансов, предварительно согласовав его с соисполнителями программы, с департаментом земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района в случае, если проект программы и (или) изменений в ранее утвержденные программы предусматривает приобретение (прекращение) права муниципальной собственности Эвенкийского МО либо права хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество, в случае если проект постановления предусматривает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Эвенкийского МО - с департаментом капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.9. Ответственный исполнитель программы в срок до 1 октября текущего года направляет на рассмотрение куратору программы проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период. 

По результатам рассмотрения проекта постановления куратор программы принимает решение: 

о согласовании проекта постановления; 

о доработке проекта постановления. 

3.10. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в ранее утвержденные программы, связанных с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, вносятся ответственным исполнителем на рассмотрение в рабочую группу в сроки, установленные распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района о графике защиты проектов муниципальных программ (подпрограмм, мероприятий) на очередной финансовый год и плановый период. 

3.11. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года,  или внесение изменений в ранее утвержденные программы, связанных с планированием бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 5 ноября текущего года на утверждение в Администрацию Эвенкийского муниципального района.
3.12. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, или изменения в действующую программу в части изменений бюджетных ассигнований при планировании бюджета Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению Администрацией Эвенкийского муниципального района, в срок не позднее 15 ноября текущего года.
3.13. Внесение изменений в действующую в текущем финансовом году программу изменений, направленных на приведение ее в соответствии с Решением о внесении изменений в Решение о бюджете Эвенкийского МО на текущий финансовый год и плановый период, осуществляется не позднее одного месяца со дня вступления в силу Решения о внесении изменений в Решение о бюджете Эвенкийского МО на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с пунктами    3.3. – 3.8. Порядка. 
3.14. Внесение изменений в действующую в текущем финансовом году программу иных изменений осуществляется в соответствии с пунктами     3.3. – 3.8. Порядка. 
3.15. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программ утверждается Решением о бюджете Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством.

3.16. Финансирование отдельных мероприятий программ и (или) подпрограмм, включенных в состав программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для соответствующих отдельных мероприятий программ и (или) подпрограмм.

3.17. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Эвенкийского МО.
3.18. Суммарный объем финансового обеспечения отдельных мероприятий программ и (или) подпрограмм по годам реализации программы соответствует объему финансового обеспечения программы по соответствующим годам реализации программы.

3.19. В ходе исполнения бюджета Эвенкийского МО показатели финансового обеспечения реализации программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Эвенкийского МО.
4. Требования к структуре и содержанию программы

4.1. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Эвенкийского МО, с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края и Эвенкийского МО.

4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем программы совместно с соисполнителями программы и должна содержать:

1) паспорт программы, содержащий следующие сведения: 

наименование программы;

основания для разработки программы;
сведения о кураторе программы, ответственном исполнителе и соисполнителях программы;

перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы;

цели программы; 

задачи программы;

период реализации программы;

перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2 к паспорту программы);

информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы;
перечень объектов капитального строительства.

Паспорт программы оформляется по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы (области) муниципального управления с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского МО, включая выявление основных проблем;

3) приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере (области), описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Сведения о взаимосвязи целей программы с целями и задачами социально-экономического развития Эвенкийского МО, в том числе направленными на достижение национальных целей;

4) прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы (области) муниципального управления, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов;

5) информацию по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программы, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов; экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы и (или) отдельных мероприятий программы;

6) механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылку на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий; 
7) информацию об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области), направленных на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов           (приложение № 3 к Порядку);

8) информацию о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского МО, а также по годам реализации программы (приложение № 4 к Порядку); 

и) информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета Эвенкийского МО, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (приложение № 5 к Порядку);
9) прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителей (приложение № 6              к Порядку);

4.3. Целевые показатели программы должны отражать специфику социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы. Показатели результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи программы.


Целевые показатели и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе по официально утвержденным методикам и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.


По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

4.4. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограмм, реализуемых в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа (приложение № 7 к Порядку), и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

5. Реализация и контроль за ходом исполнения программы
5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограммы, реализуемых соисполнителем программы;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю программы.

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и (или) мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд, предоставление субсидий муниципальным учреждениям, муниципальным предприятиям, субсидии иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, реализации мер муниципальной поддержки в иных формах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. В целях осуществления контроля за ходом реализации программы формируются отчеты о реализации программы.

Отчеты о реализации программы формируются в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель программы в целях подготовки отчетов о ходе реализации программы организует представление соисполнителями программы отчетов о реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы за полугодие и за 9 месяцев текущего финансового года. 

Отчет о реализации программы, в том числе ее подпрограмм и (или) отдельных мероприятий включает достоверную информацию о реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы.

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя представляют информацию о реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем программы, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы. 

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы в управление экономики посредством системы электронного документооборота в срок не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, согласно приложениям № 8 - 11               к Порядку.
5.6.  Отчет о реализации программы за отчетный год (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы, и направляется на согласование соисполнителям. 

Согласованный с соисполнителями программы годовой отчет представляется в управление экономики посредством системы электронного документооборота в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.
5.7. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в состав которой включается:

информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающая качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы (области) деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
сведения о достижении значений показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и (или) отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей (приложение № 8 к Порядку);

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий с указанием причин;

анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Эвенкийского МО и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Эвенкийского МО, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) (приложение № 9 к настоящему Порядку);

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета Эвенкийского МО и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (приложение № 10 к Порядку);
информацию по финансированию объектов капитального строительства, включенных в программу (приложение № 11 к Порядку);

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий (приложение № 12 к Порядку);

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по повышению результативности бюджетных расходов.
При подготовки информации о целевых показателях программы и показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые планировались достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Эвенкийского МО, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.
По отдельным запросам управления экономики ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы. 
5.8. Департамент финансов ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики сводную информацию об исполнении программ за отчетный год в части финансирования программ, в том числе по источникам финансирования.
Управление экономики ежегодно до 20 апреля года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов, сводной информации об исполнении муниципальных программ за отчетный год в части финансирования программ, в том числе по источникам финансирования, представленной департаментом финансов, результатов оценки эффективности реализации программ за отчетный год готовит сводный отчет о реализации и об оценке эффективности программ за отчетный год                и представляет его в департамент финансов.
5.9. Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению ответственным исполнителем программы на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Сводный отчет о реализации и об оценке эффективности программ за отчетный год подлежит размещению управлением экономики на официальном сайте Эвенкийского муниципального района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - (http://evenkya.gosuslugi.ru) в срок до 1 июня года, следующего за отчетным.
приложение № 1 

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Эвенкийского муниципального округа,
их формировании и реализации
Перечень

муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа
	Куратор

муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа
	Соисполнители муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа <1>

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


<1>  -  состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы
приложение № 2

к Порядку принятия решений 

о разработке муниципальных программ 
Эвенкийского муниципального округа,

их формировании и реализации
Паспорт

муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа

	Наименование муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа 
(далее - программа)

	Основания для разработки программы

	Куратор программы
	Фамилия И.О., наименование должности

	Ответственный исполнитель программы
	Должностное лицо Администрации Эвенкийского муниципального района, структурное подразделение или орган Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальное учреждение

	Соисполнители программы
	Должностное лицо Администрации Эвенкийского муниципального района, структурное подразделение или орган Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальное учреждение

	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
	

	Цели программы
	цель 1

	
	цель n

	Задачи программы
	задача 1

	
	задача n

	Период реализации программы
	год начала - год окончания реализации программы

	Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
	

	Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы <1>
	

	Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту)
	


<1> Информация по ресурсному обеспечению программы указывается ежегодно на период с первого года реализации программы по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления Администрации Эвенкийского муниципального округа, предусматривающего утверждение муниципальной программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, при отражении информации по ресурсному обеспечению программы указываются плановые значения.

При разработке проекта постановления Администрации Эвенкийского муниципального района, предусматривающего внесение изменений в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации по ресурсному обеспечению программы, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее срока внесения проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Эвенкийского МО за соответствующий год.
приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы 

Эвенкийского муниципального округа

   Перечень целевых показателей и показателей результативности программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
	№  
п/п
	Цели,    
задачи,   
показатели 

	Единица
измерения
	Вес показателя
	Источник 
информации
	Год, предшествующий реализации муниципальной программы 
	Годы реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа

	
	
	
	
	
	
	1 год
	…
	Текущий финансовый год <1>
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода

	1    
	Цель муниципальной программы 1      

	
	Целевой     
показатель 1
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1  
	Задача 1    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Подпрограмма 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(показатели)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Подпрограмма 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(показатели)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2  
	Задача 2    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	(показатели)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подпрограмма 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(показатели)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...  
	...         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Задача 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отдельное мероприятие 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(показатели)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по   
целям, задачам и мероприятиям    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При разработке проекта постановления Администрации Эвенкийского муниципального района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Эвенкийского МО, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период, в графе "текущий финансовый год" указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя не позднее срока внесения проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Эвенкийского МО за соответствующий год.
Руководитель  
ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                               ФИО

                            приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы 
Эвенкийского муниципального округа
Целевые показатели на долгосрочный период

	№ 
п/п
	Цели,  
целевые 
показатели
	Единица 
измерения
	Очередной финансовый год
	Плановый период
	Долгосрочный период по годам

	
	
	
	
	первый год планового периода
	второй год планового периода
	...
	...
	...
	...
	...
	...

	1  
	Цель муниципальной программы 1 

	1.1
	Целевой   
показатель 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.n
	Целевой показатель n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по 
целям     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                                                                  подпись                                       ФИО

                                                           приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы

Эвенкийского муниципального округа

Перечень объектов капитального строительства 

(за счет всех источников финансирования)

	№ 
п/п
	Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта <1>
	Годы строительства, реконструкции (приобретения) <2>
	Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта<3>
	Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению

	
	
	
	
	1-й год
	…
	очередной финансовый год
	первый год планового периода
	второй год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Главный распорядитель 1
	
	
	

	1
	Заказчик 1 <4>
	
	
	

	1.1
	Объект 1
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    
источники       
	
	
	
	
	
	
	

	1.2  
	Объект 2
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заказчик n <4>
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный распорядитель n
	
	
	

	1
	Заказчик 1
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по Главному распорядителю 1      
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:    
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     
бюджет          
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой         
бюджет          
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	
	

	  
	внебюджетные    
источники       
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по Главному распорядителю n      
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по программе        
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:    
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     
бюджет          
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой         
бюджет          
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    
источники       
	
	
	
	
	
	
	


<1> Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

<2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документации) или сметная стоимость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах соответствующих лет.

<4> В качестве заказчика выступают органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств бюджета округа и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия, являющиеся получателями субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Эвенкийского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Эвенкийского муниципального округа.

Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                                           ФИО

приложение № 3

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Эвенкийского муниципального округа, 
их формировании и реализации 
Основные меры правового регулирования в соответствующей
 сфере (области), направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

	№ п/п
	Форма нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


приложение № 4

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
Эвенкийского муниципального округа, 

их формировании и реализации 
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского МО, а также по годам реализации программы 
  (тыс. рублей)
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование  программы, подпрограммы
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 
(далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	1-й год
	…
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Итого на период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Муниципальная программа
	 
	всего расходные обязательства по 

программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	 
	 
	 
	

	Подпрограмма 1
	 
	всего расходные обязательства по подпрограмме


	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 
	Х
	Х
	Х
	
	
	 
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма n
	
	всего расходные обязательства 

по подпрограмме


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отдельное мероприятие программы 1
	 
	всего расходные обязательства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отдельное мероприятие  программы n
	
	всего расходные обязательства 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе по ГРБС:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                                                                подпись                                         ФИО

приложение № 5

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
  Эвенкийского муниципального округа, 

их формировании и реализации
Информация

 об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства бюджета 
Эвенкийского МО, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)
(тыс. рублей)
	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование  программы, подпрограммы
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	Расходы по годам

	
	
	
	1-й год
	…
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Итого на период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа

 
	 

 
	Всего                    
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные  источники                 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1
	
	Всего                    
	
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе:             
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные  источники                 
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма n
	 
	Всего                    
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные  источники                 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Отдельное мероприятие программы 1
	 
	Всего                    
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные  источники                 
	
	
	
	
	
	


Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                                              ФИО
приложение № 6

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
  Эвенкийского муниципального округа, 

их формировании и реализации
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального округа по муниципальной программе
	Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание, показатель объема услуги (работы)
	Значение показателя объема услуги (работы)
	Расходы бюджета Эвенкийского МО на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

	
	Текущий финансовый год
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	Текущий финансовый год
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода

	Муниципальная услуга (работа) 1:

	Наименование показателя объема услуги и единица измерения: 

	Подпрограмма 1  

	Основное мероприятие 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Муниципальная услуга (работа) 2: 

	Наименование показателя объема услуги и единица измерения: 

	Подпрограмма 2  

	Основное мероприятие 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	И т.д. по муниципальным услугам (работам)
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель  
ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                                             ФИО

 приложение № 7 
   к Порядку принятия решений 
                     о разработке муниципальных программ 
 Эвенкийского муниципального округа,                   их формировании и реализации 
Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы - структурные подразделение, орган Администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальное учреждение, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения показателей результативности подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общей проблемы Эвенкийского МО и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

При постановке общей проблемы Эвенкийского МО и обосновании необходимости разработки подпрограммы, отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;

тенденции развития ситуации и возможные последствия;

анализ ситуации в муниципальных образованиях Эвенкийского муниципального округа (для подпрограмм, содержащих мероприятия, реализация которых осуществляется на территориях муниципальных образований Эвенкийского муниципального округа);

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

перечень и характеристика решаемых задач;

промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

2.2. Основная цель, задачи, сроки реализации подпрограммы, показатели результативности подпрограммы.
Раздел содержит:

обоснование выбора мероприятий подпрограммы;

   функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий;

достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений показателей результативности на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень показателей результативности подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
принцип и критерии выбора исполнителей;

критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы и (или) критерии отбора территорий для реализации подпрограммных мероприятий;

           критерии выбора получателей муниципальных услуг;
в случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:
  функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета Эвенкийского МО;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля за ее исполнением должна отражать, в том числе порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы, в целях эффективной реализации подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы, а также экологических последствий от реализации подпрограммы (для подпрограмм, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития соответствующей сферы, качество жизни населения;

изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);

увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам. 

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.

приложение № 1

к макету подпрограммы, реализуемой 
в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального округа

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
	№  
п/п
	Цель,    
показатель результативности  

	Единица
измерения
	Источник 
информации
	Годы реализации подпрограммы

	
	
	
	
	текущий финансовый

год <1> 
	очередной финансовый год
	1-й год планового периода
	2-й год планового периода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель подпрограммы
	
	
	
	
	
	

	
	Задача подпрограммы
	
	
	
	
	
	

	
	Показатели результативности:
	
	
	
	
	
	

	
	1-й
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	n-й
	
	
	
	
	
	

	
	и т.д. по целям и задачам подпрограммы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


<1> При разработке проекта постановления Администрации Эвенкийского муниципального района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Эвенкийского МО, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании бюджета Эвенкийского МО на очередной финансовый год и плановый период, в графе "текущий финансовый год" указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя не позднее срока внесения проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Эвенкийского МО за соответствующий год.
Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

приложение № 2

к макету подпрограммы, реализуемой 
в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального округа

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

	Цели, задачи, мероприятия подпрограммы

	ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	Очередной финансовый год
	Первый год планового периода
	Второй год планового периода
	итого на очередной финансовый год и плановый период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель подпрограммы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие n.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие n.n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель
ответственного исполнителя муниципальной программы                          __________                   _________

                                                                                                                              подпись                                       ФИО

приложение № 8 
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ              
Эвенкийского муниципального округа, 
их формировании и реализации 

Информация о целевых показателях муниципальной программы и показателях результативности подпрограмм 

и отдельных мероприятий муниципальной программы 

	№ п/п
	Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности
	Ед. измерения
	Весовой критерий
	Год, предшествующий отчетному  году
	Отчетный год реализации муниципальной программы
	Плановый период
	Примечание (причины невыполнения показателей по программе, выбор действий по преодолению)

	
	
	
	
	
	Январь-июнь
	Январь-сентябрь
	Значение на конец года
	1-й год
	2-й год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Цель
	 
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	Целевой показатель 1
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	Задача 1
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	подпрограмма 1.1.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	показатели
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	Задача n
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	подпрограмма n.1.
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	показатели
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	Отдельное мероприятие муниципальной программы
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	 
	показатели
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	и т.д. 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	


Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                                            ФИО

приложение № 9 

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа, их формировании и реализации 
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Эвенкийского МО и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений       (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Эвенкийского МО, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Наименование ГРБС
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам, тыс. рублей
	Плановый период
	Примечание

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВР
	Год, предшествующий отчетному году реализации программы
	Отчетный год реализации муниципальной программы 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	Значение на конец года
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	1-й год
	2-й год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Муниципальная программа
	 
	всего расходные обязательства 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1
	 
	всего расходные обязательства 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма n
	 
	всего расходные обязательства 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Отдельное мероприятие муниципальной программы 1
	 
	всего расходные обязательства 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Отдельное мероприятие муниципальной программы n
	 
	всего расходные обязательства 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                                             ФИО




приложение № 10 

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального округа,
их формировании и реализации 
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета Эвенкийского МО и иных средств на реализацию муниципальной программы с указанием плановых и фактических значений
                                   (тыс. рублей)

	Статус
	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия
	Источники финансирования
	Год, предшествующий отчетному году
	Отчетный год реализации муниципальной программы
	Плановый период
	Примечание

	
	
	
	
	январь-июнь
	январь-сентябрь
	Значение на конец года
	
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	1-й год
	2-й год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа
	 
	Всего,                 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	краевой бюджет           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Эвенкийского МО           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные  источники                 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма 1
	 
	Всего                    
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	краевой бюджет           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Эвенкийского МО           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные  источники                 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Подпрограмма n
	 
	Всего                    
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	краевой бюджет           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Эвенкийского МО           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные  источники                 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	Отдельное мероприятие муниципальной программы 1
	 
	Всего                    
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	краевой бюджет           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	бюджет Эвенкийского МО           
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные  источники                 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Руководитель  

        ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                                   подпись                                            ФИО

приложение № 11 

к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ                
Эвенкийского муниципального округа, 
их формировании и реализации 
        Информация по финансированию объектов капитального строительства, включенных в муниципальную программу

                                                                                                                                                                                        (тыс. рублей)
	№ 
п/п


	Наименование объекта, территория строительства (приобретения) <1>
	Мощность  объекта с указанием единицы измерения
	Годы строительства, реконструкции (приобретения) <2>
	Предполагаемая (предельная) или сметная стоимость объекта <3>
	Остаток стоимости объекта в ценах государственных и муниципальных контрактов на начало отчетного года
	Объем бюджетных ассигнований в отчетном году (план)
	Финансирование за отчетный период
	Фактическое освоение за отчетный период
	Информация по объекту <4> 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Главный распорядитель 1
	
	
	
	

	1
	Заказчик 1 <5>
	
	
	
	

	1.1
	Объект 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    
источники       
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2  
	Объект 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заказчик n


	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Главный распорядитель n
	
	
	
	

	1
	Заказчик 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по главному распорядителю 1      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     
бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Эвенкийского МО
	
	
	
	
	
	
	
	

	  
	внебюджетные    
источники       
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по главному распорядителю n      
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого  по программе        
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:    
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный     
бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	краевой бюджет          
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджет Эвенкийского МО 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные    
источники       
	
	
	
	
	
	
	
	


<1> Указывается наименование объекта согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению.

< 2> Срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта с учетом года начала разработки проектно-сметной документации до ввода его в эксплуатацию, либо срок приобретения объекта.

<3> Указывается стоимость на основании технического задания на разработку проектной документации (в случае отсутствия проектной документации) или сметная стоимость на основании утвержденной проектной документации на объект, рассчитанная в ценах соответствующих лет.

<4> Указывается информация по объекту:

в случае разработки проектной документации указываются реквизиты утвержденной проектной документации;

в случае выполнения строительно-монтажных работ указываются реквизиты контракта, заключенного на выполнение работ, и виды работ, выполненные в отчетном периоде;

в случае частичного или полного неосвоения бюджетных ассигнований указываются причины, по которым произошло данное неосвоение, и меры их устранения.
<5> В качестве заказчика выступают органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального округа, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств бюджета округа и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, либо муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные предприятия, являющиеся получателями субсидий из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Эвенкийского муниципального округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Эвенкийского муниципального округа.

Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                                    подпись                                          ФИО

приложение № 12 
к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ 
Эвенкийского муниципального округа, 
их формировании и реализации 

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей 
муниципальных заданий за отчетный год
	Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание, показатель объема услуги (работы)
	Значение показателя объема услуги (работы)
	Расходы бюджета Эвенкийского МО на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
	Примечание 
(указать причины отклонений плановых значений от фактических)

	
	Отчетный год реализации муниципальной программы
	Отчетный год реализации муниципальной программы
	

	
	План
	Факт
	Уровень исполнения, %
	План
	Факт
	Уровень исполнения, %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная услуга (работа) 1:

	Наименование показателя объема услуги и единица измерения:

	Подпрограмма 1 

	Основное мероприятие 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Муниципальная услуга (работа) 2:

	Наименование показателя объема услуги и единица измерения:

	Подпрограмма 2 

	Основное мероприятие 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	И т.д. по муниципальным услугам (работам)


Руководитель  

ответственного исполнителя муниципальной программы                      ___________                  _____________

                                                                                                                           подпись                                              ФИО

PAGE  

