[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»  12  2025  


         п. Тура


                  № 544-п

Об утверждении муниципальной программы 

Эвенкийского муниципального округа Красноярского края
«Эвенкия – информационный регион» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025 № 457-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 
Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального округа Красноярского края «Эвенкия – информационный регион» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 
Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:


-от 10.12.2024 № 614-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2025 - 2027 годы»;


-от 14.02.2025 № 90-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.12.2024 № 614-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2025 - 2027 годы»;


-от 05.05.2025 № 230-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.12.2024 № 614-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2025 - 2027 годы»;


-от 21.11.2025 № 499-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.12.2024 № 614-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2025 - 2027 годы».

3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам Е.В. Загорец.
4. 
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района», подлежит размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет (https://evenkya.gosuslugi.ru) и применению с 01.01.2026.

Глава
Эвенкийского муниципального района 

п/п                     А.Ю. Черкасов

приложение 

к постановлению Администрации района 

от «18»  12   2025 № 544-п

Муниципальная программа

Эвенкийского муниципального округа Красноярского края
«Эвенкия – информационный регион» 

1. Паспорт 
муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа
	 «Эвенкия – информационный регион» (далее - Программа)

	Основания для разработки Программы:
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.10.2025 № 457-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края, их формировании и реализации», распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2025 № 451-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Эвенкийского муниципального округа Красноярского края»

	Куратор программы
	Загорец Елена Владимировна - заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Эвенкийского муниципального района (Отдел информационного обеспечения) (далее - Администрация ЭМР)

	Соисполнители программы
	МБУ «ЦТИС» Эвенкийского муниципального района

	Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы
	Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения жителей малочисленных и труднодоступных сельских населенных пунктов услугами сети интернет (сеть WiFi);

Мероприятие 2: Улучшение услуг связи в сельских населенных пунктах округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации;

Мероприятие 3: Обеспечение информационно-справочными правовыми системами;

Мероприятие 4: Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР).

	Цели программы
	Сокращение цифрового неравенства путем создания условий доступности информационно-телекоммуникационных услуг на территории Эвенкии

	Задачи программы
	1.Повышение уровня доступа к сети Интернет;

	
	2.Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального округа.

	Период реализации программы
	2026-2028 годы

	Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период 
	Перечень целевых показателей и показателей результативности утвержден в приложении № 1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период утверждены в приложении № 2 к паспорту Программы

	Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе по годам реализации программы
	Общий объем финансирования Программы - 

всего

475 660,815
тыс. руб., в т.ч. по годам:

2026 год –  

158 553,605  
 тыс. руб. 

2027 год –  

158 553,605  
 тыс. руб. 

2028 год –  

158 553,605  
 тыс. руб. 

в том числе из бюджета Красноярского края

всего

-  
тыс. руб., в т. ч. по годам:

2026 год –  

-

тыс. руб.

2027 год –  

-

тыс. руб.

2028 год –  

-

тыс. руб.

в том числе из бюджета Эвенкийского муниципального округа

всего

475 660,815
тыс. руб., в т.ч. по годам:

2026 год –  

158 553,605  
тыс. руб.

2027 год –  

158 553,605  
тыс. руб.

2028 год –  

158 553,605  
тыс. руб.




2. Характеристика текущего состояния 
в сфере информатизации и связи с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального округа, включая выявление основных проблем
Информационно-телекоммуникационный комплекс является важным инфраструктурным элементом современного общества. Развитие инфраструктуры телекоммуникаций, внедрение новых информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТ технологии) в сферы жизнедеятельности человека, расширение спектра информационно-телекоммуникационных услуг, предоставляемых населению и бизнесу, ведут к росту качества жизни населения, повышению производительности труда в реальном секторе экономики, в конечном счете – к становлению современного информационного общества.

Ключевым условием успешного развития информационного общества в Эвенкийском муниципальном округе (далее ЭМО, Эвенкия, округ), улучшения качества жизни населения, повышения эффективности местного самоуправления является развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры округа.

В состав муниципального округа входят 23 сельских населенных пункта. Площадь Эвенкийского муниципального округа составляет 764,2 тыс. кв. км. Вследствие обширности территории и малочисленности округ имеет минимальную для России плотность населения – 0,02 человека на 1 кв. км.
Для Эвенкии основным фактором, препятствующим интеграции в информационное общество, является цифровое неравенство территории, выражающееся в резком сокращении количества доступных телекоммуникационных услуг по мере удаления от краевого центра/крупных сельских населенных пунктов округа при значительном росте их удельной стоимости и снижении качества.

Причиной ситуации является использование спутникового канала связи только Ku-диапазона. Ему характерна высокая латентность (задержка) сигнала с периодической потерей пакетов. 

Данный канал является основным, что становится причиной его загруженности на 80-95% каждый день в рабочее время.
В настоящее время пропускная способность группового спутникового канала связи не соответствует требованиям муниципалитетов, учреждений и организаций для надлежащего выполнения поставленных перед ними задач, а также потребностям населения округа. 

Кроме того, отсутствие резервного канала для малых сельских населенных пунктов является потенциальной угрозой потери связи с удаленными труднодоступными сельскими населенными пунктами ЭМО в случае возникновения нештатной ситуации с основным каналом либо неисправностью на спутниковом аппарате.

Из 23 сельских населенных пунктов округа только в десяти имеется сотовая связь. В поселке Тура и селе Байкит представлены операторы связи Билайн, МТС, Мегафон, Т2, в селе Ванавара - Т2 и Мегафон, в поселках Ессей, Эконда и Суринда – МТС, поселках Чиринда, Тутончаны, Полигус, Суломай – Т2.
 В остальных 13 сельских населенных пунктах сотовая связь отсутствует. В таких сельских населенных пунктах созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами доступа в сеть Интернет (сеть WiFi).
Стационарную телефонную связь в Туре, Байките и Ванаваре предоставляет ПАО «Ростелеком» и МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» Эвенкийского муницпального района (далее – МБУ «ЦТИС» ЭМР). МБУ «ЦТИС» ЭМР обеспечивает как телефонную связь, так и доступ в сеть Интернет.

Цифровое неравенство затрагивает различные аспекты жизни, создавая барьеры для участия в жизни общества и экономике. Неравный доступ к Интернету, отсутствие устройств и недостаточные цифровые навыки ограничивают возможности людей получать информацию, учиться и находить работу. Отсутствие широкополосного Интернета в сельской местности сказывается на доступе к образованию и медицинским услугам, а нехватка цифровых навыков увеличивает безработицу. Недостаток средств у населения для приобретения девайсов (ПК, КПК, планшеты и т.д.), а также оплаты услуг доступа к Интернету делает многих уязвимыми к исключению из цифровой экономики, усугубляя социальное и экономическое неравенство.

Рассматривая Программу в целом можно сказать, что на ее реализацию влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем возникают внешние и внутренние риски, такие как:

-риски, связанные с несвоевременной подготовкой нормативных правовых актов, затрудняющих реализацию мероприятий по организационному и информационно-аналитическому обеспечению, а также ограничения, связанные с недостаточностью нормативной правовой базы в области информационных технологий; 
-институционально-правовые риски связаны с отсутствием необходимого законодательного обеспечения эффективной реализации мероприятий, несвоевременной подготовкой нормативных правовых актов, затрудняющих или удорожающих реализацию мероприятий по организационному и информационно-аналитическому обеспечению реализации Программы;
-финансовые риски связаны с возникновением дефицита бюджетных средств, который может повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий и, как следствие, недостижение значений целевых показателей Программы;
-риски, связанные с недобросовестными подрядчиками в случае поставки некачественного товара / оказания услуги / выполнения работы;

-операционно-управленческие риски связаны с принятием несущих риск решений, а также дефицитом кадров.
Для снижения возможных рисков реализации Программы планируется проведение ежегодного мониторинга реализации ее мероприятий и корректировки управленческих решений в случае такой необходимости. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере информатизации и связи, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития в сфере связи и информатизации
Формирование и развитие информационного общества на территории округа обеспечит развитие экономической, социальной, культурной и духовной сфер жизни общества, а также повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования ИТ технологий.

Целью Программы является сокращение цифрового неравенства  путем создания условий доступности информационно-телекоммуникационных услуг на территории Эвенкии. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 
-повышение уровня доступа к сети Интернет;

-устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального округа.
С целью развития и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры приоритетными направлениями являются:

-формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

-участие в реализации мероприятий федеральных проектов и государственных программ;

-создание условий для участия в процессах информатизации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений на территории округа;

-повышение эффективности муниципального управления и взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с сельскими населенными пунктами округа, Администрации ЭМР и учреждениями округа, а также повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг;

-создание условий для устойчивого функционирования телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкии посредством обеспечения деятельности (выполнения работы) подведомственного учреждения, обеспечивающего связь на территории округа.
Реализация мероприятий Программы обеспечивает эксплуатацию и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества, увеличение количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИТ технологий.
Развитие сетей связи и телекоммуникаций, 100%-ный охват населения округа услугами связи и высокоскоростным доступом в сеть Интернет, распространение информационно-телекоммуникационных технологий будут способствовать повышению качества жизни населения Эвенкии, повышению эффективности муниципального управления.
Создаваемые и внедряемые информационно-телекоммуникационные технологии позволят обеспечить:

-формирование позитивного имиджа округа;

-эффективность управления и расходования бюджетных средств.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) в разбивке по годам представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы Эвенкийского муниципального округа «Эвенкия – информационный регион».

Целевые показатели на долгосрочный период в разбивке по годам представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной Программы Эвенкийского муниципального округа «Эвенкия – информационный регион».

4. Прогноз конечных результатов Программы 

Общая социально-экономическая эффективность реализации программы оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы.

Целевым показателем, характеризующим достижение цели Программы, является достижение уровня цифровизации (доля сельских населенных пунктов округа с выходом в сеть Интернет от общего количества сельских населенных пунктов округа) не менее 100% к 2028 году.
5. Информация по отдельным мероприятиям Программы

Для достижения цели и решения задач Программы осуществляется реализация четырех отдельных мероприятий:

Мероприятие 1: «Создание условий для обеспечения жителей малочисленных и труднодоступных сельских населенных пунктов услугами сети интернет (сеть WiFi)».
Срок реализации: 2026 – 2028 гг.

Мероприятие 2: «Улучшение услуг связи в сельских населенных пунктах округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации».

Срок реализации: 2026 – 2028 гг.

Мепроприятие 3: «Обеспечение информационно-справочными правовыми системами».
Срок реализации: 2026 – 2028 гг.

Мероприятие 4: «Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)».
Срок реализации: 2026 – 2028 гг.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий:
Совокупный итоговый эффект от реализации всех четырёх мероприятий к концу 2028 года – сокращение цифрового неравенства на территории округа, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, рост доступности современных средств связи для населения и бизнеса в Арктической зоне, а также укрепление информационно-технологической инфраструктуры сельских населенных пунктов.
6. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Эвенкийского МО,  в том числе за счет средств, поступивших из краевого бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий Программы выступает Администрация Эвенкийского муниципального района.

Функции муниципального заказчика мероприятий Программы возлагаются на Администрацию Эвенкийского муниципального района. 
Ответственный исполнитель и соисполнитель мероприятий Программы определены исходя из соответствия задач и полномочий структурных подразделений Администрации Эвенкийского муниципального района, задач и функций МБУ «ЦТИС» ЭМР, цели и задач Программы.

Реализация мероприятия 1 «Создание условий для обеспечения жителей малочисленных и труднодоступных сельских населенных пунктов услугами сети интернет (сеть WiFi)» и мероприятия 2 «Улучшение услуг связи в сельских населенных пунктах округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации» Программы осуществляются в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества», на основании Постановления Правительства Красноярского края о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета и долевого участия муниципального района в финансировании расходов на основании заключенного соглашения.

Исполнителем является Администрация Эвенкийского муниципального района в лице отдела информационного обеспечения Администрации муниципального района.

Реализация мероприятия 3 «Обеспечение информационно-справочными правовыми системами» Программы осуществляется в соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований, посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд округа в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и нужд».
Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)» реализуется  путем выполнения  муниципального задания для оказания муниципальных услуг (работ) по направлениям: 

-Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

-Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий».


Соисполнителем данного мероприятия является МБУ «ЦТИС» ЭМР, определенное ответственным исполнителем Программы, осуществляющим функции и полномочия учредителя.


Получателем бюджетных средств на выполнение мероприятия является МБУ «ЦТИС» ЭМР в соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания.

7. Информация об основных мерах правового регулирования в сфере информатизации и связи 
Программа не предусматривает разработку и принятие правовых актов муниципального округа в сфере информатизации и связи.
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского МО, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
9. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий Программы (средства бюджета Эвенкийского МО, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 Программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Информация по данному разделу представлена в приложении № 3 к муниципальной Программе Эвенкийского муниципального округа «Эвенкия – информационный регион».

приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального округа
«Эвенкия – информационный регион»
  
   Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
	№  
п/п
	Цели,    
задачи,   
показатели 

	Единица
измерения
	Вес показателя
	Источник 
информации
	Год, предшествующий реализации муниципальной программы 

2025 год
	Годы реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального округа

	
	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1    
	Цель: Сокращение цифрового неравенства  путем создания условий доступности информационно-телекоммуникационных услуг на территории Эвенкии

	
	Целевой     
показатель 1: Уровень цифровизации (доля сельских населенных пунктов  округа с выходом в сеть Интернет от общего количества сельских населенных пунктов  округа)
	% 
(не менее)

	х
	Отдел информационного обеспечения Администрации ЭМР
	83
	100
	100
	100

	Задача 1: Повышение уровня доступа к сети Интернет

	Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения жителей малочисленных и труднодоступных сельских населенных пунктов услугами сети интернет (сеть WiFi)

	1
	Количество малочисленных и труднодоступных сельских населенных пунктов округа, не имеющих сотовой связи, в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами сети интернет (сеть WiFi), ранее не имевших этой возможности
	единиц
	0,13
	Организация-исполнитель
	8
	8
	8
	8

	Мероприятие 2: Улучшение услуг связи в сельских населенных пунктах округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации

	2
	Количество сельских населенных пунктов округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации, в которых проведены работы по улучшению услуг связи        
	единиц
	0,13
	Организация-исполнитель
	3
	3
	3
	3

	Мероприятие 3: Обеспечение информационно-справочными правовыми системами

	3
	Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, имеющих доступ к информационно-справочным правовым системам
	%
	0,04
	Отдел информационного обеспечения Администрации ЭМР
	100
	100
	100
	100

	Задача 2: Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального округа

	Мероприятие 4: Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)

	4
	Доля достижения планируемого уровня показателя муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)  МБУ «ЦТИС» ЭМР
	% 

(не менее)
	0,70
	МБУ 
«ЦТИС» ЭМР
	100
	100
	100
	100


Начальник отдела информационного обеспечения                                   _____п/п___                                        В.М. Плескач
                                                                                                                                подпись                                                                  ФИО
приложение № 2

к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального округа  
«Эвенкия – информационный регион»
Целевые показатели на долгосрочный период
	№ 
п/п
	Цели, целевые показатели
	Единица измерения
	2026 год
	Плановый период
	Долгосрочный период по годам

	
	
	
	
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	Цель: Сокращение цифрового неравенства  путем создания условий доступности информационно-телекоммуникационных услуг на территории Эвенкии

	1.1
	Уровень цифровизации (доля сельских населенных пунктов округа с выходом в сеть Интернет от общего количества сельских населенных пунктов округа)
	% 
(не менее)
	100
	100
	100
	100
	100


Начальник отдела информационного обеспечения                                   _____п/п______                                В.М. Плескач
                                                                                                                                        подпись                                                       ФИО
приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального округа
«Эвенкия – информационный регион»
 
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского МО, а также по годам реализации Программы 
(тыс. рублей)

	Статус
	Наименование Программы, подпрограммы
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)
	Код бюджетной классификации
	Расходы по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2026 год 
	2027 год 
	2028 год
	Итого на период 

	Муниципальная программа
	«Эвенкия – информационный регион» 
	всего расходные обязательства по программе
	501
	0410
	5900000000
	200
	158 553,605  
	158 553,605  
	158 553,605  
	475 660,815

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация ЭМР
	501
	0410
	5900000000
	200
	158 553,605  
	158 553,605  
	158 553,605  
	475 660,815

	Мероприятие 1
	Создание условий для обеспечения жителей малочисленных и труднодоступных сельских  населенных пунктов услугами сети интернет (сеть WiFi)
	всего расходные обязательства по мероприятию
	501
	0410
	59000S6450
	240
	5,000
	5,000
	5,000
	15,000

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация ЭМР
	501
	0410
	59000S6450
	240
	5,000
	5,000
	5,000
	15,000

	Мероприятие 2
	Улучшение услуг связи в сельских населенных пунктах округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации
	всего расходные обязательства по мероприятию
	501
	0410
	59000S6451
	240
	13,190
	13,190
	13,190
	39,570

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Администрация ЭМР
	501
	0410
	59000S6451
	240
	13,190
	13,190
	13,190
	39,570

	Мероприятие 3
	Обеспечение информационно-справочными правовыми системами
	всего расходные обязательства по мероприятию
	501
	0410
	5900014210
	240
	3 680,000
	3 680,000
	3 680,000
	11 040,000

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация ЭМР
	501
	0410
	5900014210
	240
	3 680,000
	3 680,000
	3 680,000
	         11 040,000                        

	Мероприятие 4
	Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)
	всего расходные обязательства по мероприятию
	501
	0410
	5900000200
	610
	154 855, 415
	154 855, 415
	154 855, 415
	464 566,245

	
	
	в том числе по ГРБС:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Администрация ЭМР
	501
	0410
	5900000200
	610
	154 855, 415
	154 855, 415
	154 855, 415
	464 566,245


Начальник отдела информационного обеспечения                                   _____п/п______                                   В.М. Плескач
                                                                                                                              подпись                                                           ФИО
приложение № 2

к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального округа  
«Эвенкия – информационный регион» 
Информация

 об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы (средства бюджета 

Эвенкийского МО, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)
	Статус
	Наименование Программы 
	Уровень бюджетной системы/источники финансирования
	Расходы по годам

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Итого на период 

	Муниципальная программа
	«Эвенкия – информационный регион» 
	Всего                    
	158 553,605  
	158 553,605  
	158 553,605  
	475 660,815

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	158 553,605  
	158 553,605  
	158 553,605  
	475 660,815

	
	
	внебюджетные  источники                 
               
	
	
	
	

	Мероприятие 1
	Создание условий для обеспечения жителей малочисленных и труднодоступных сельских населенных пунктов услугами сети интернет (сеть WiFi)
	Всего                    
	5,000   
	               5,000   
	5,000   
	15,000

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	5,000   
	5,000   
	5,000   
	15,000

	
	
	внебюджетные  источники                 
	 
 
	 
 
	 
 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2
	Улучшение услуг связи в сельских населенных пунктах округа, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации
	Всего                    
	13,190
	13,190
	13,190
	39,570

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	          

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	13,190
	13,190
	13,190
	39,570

	
	
	внебюджетные  источники                 
	  
	 
 
	 
 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3
	Обеспечение информационно-справочными правовыми системами
	Всего                    
	3 680,000
	3 680,000
	3 680,000
	11 040,000

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	3 680,000
	3 680,000
	3 680,000
	         11 040,000                        

	
	
	внебюджетные  источники                 
	 
 
	 
 
	 
 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 4
	Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)
	Всего                    
	154 855, 415
	154 855, 415   
	      154 855, 415
	464 566,245

	
	
	в том числе:             
	 
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	     

	
	
	краевой бюджет
	-
	-
	-
	

	
	
	бюджет Эвенкийского МО
	154 855, 415
	154 855, 415
	154 855, 415
	464 566,245

	
	
	внебюджетные  источники                 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Начальник отдела информационного обеспечения                                   _____п/п______                                   В.М. Плескач
                                                                                                                              подпись                                                        ФИО
приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального округа 
«Эвенкия – информационный регион»
Прогноз сводных показателей муниципального задания для оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) МБУ «ЦТИС» Эвенкийского муниципального района по Программе

	Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание, показатель объема услуги (работы)
	Значение показателя объема услуги (работы)
	Расходы бюджета Эвенкийского МО на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

	
	2026 год 

	2027 год 

	2028 год 

	2026 год 

	2027 год 

	2028 год 


	Муниципальная услуга (работа) 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

	Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)
	493
	493
	493
	80 024,526
	80 024,526
	80 024,526

	Муниципальная услуга (работа) 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: 
Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»

	Мероприятие 4. Обеспечение деятельности (выполнения работы) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)
	493
	493
	493
	74 830,889
	74 830,889
	74 830,889


Начальник отдела информационного обеспечения                                   ______п/п_____                        В.М. Плескач
                                                                                                                              подпись                                             ФИО
1
2

