ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2024 ГОДУ

Оглавление

Итоги реализации муниципальных программ	2

1.	Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»	2

2.	Муниципальная программа «Культура Эвенкии»	8

3.	Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии»	15

4.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»	16

5.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»	18

6.	Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»	21

7.	Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»	24

8.	Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»	28

9.	Муниципальная программа «Эвенкия - информационный регион»	33

10.	Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»	35

11.	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»	36

12.	Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации и защиты их исконной среды обитания»	40

13.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»	45

14.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»	46

15.	Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района»	51

16.	Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе»	52

17.	Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»	53

18.	Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района»	56

19.	Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района»	57

Итоги реализации муниципальных программ

Эвенкийского муниципального района за 2024 год

В районном бюджете на 2024 год запланированы средства на финансирование 19 муниципальных программ, перечень которых был утвержден распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.12.2019 № 514-р (с изменениями от 12.02.2021 № 52-р, от 26.12.2023           № 556-р).

На финансирование муниципальных программ в 2024 году предусмотрено     9 391 814,92 тыс. руб., из них 3 963 459,13 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, что составляет 42,2% от общего объема финансирования, 5 355 540,01 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и    72 815,79 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

Фактическое финансирование за период 2024 года составило                     9 165 589,22 тыс. руб. или 97,6 % от плановых ассигнований, из которых:

- средства местного бюджета 3 799 687,34 тыс. руб. или 95,9% от плана;

- средства краевого бюджета 5 294 986,03 тыс. руб. или 98,9% от плана;

- средства федерального бюджета 70 915,85 тыс. руб. или 97,4% от плана.

К основным причинам неисполнения можно отнести позднее поступление или поступление в меньшем объеме средств из краевого бюджета, кроме того, в течение года сложилась экономия по выплатам, которые носят заявительный характер и экономия в результате проведения конкурсных процедур.

Информация по плановому финансированию и кассовому исполнению по каждой муниципальной программе и подпрограмме в ее составе в разрезе источников финансирования за 2024 год представлена в Приложении 1.

В 2024 году в рамках муниципальных программ оценивались 
242 показателя результативности целевых значений показателей. В ходе реализации муниципальных программ 86 % показателей достигли или превысили свои плановые значения.

Информация о достижении значений по целевым показателям и показателям результативности, установленным по каждой муниципальной программе, подпрограммам и мероприятиям в ее составе за 2024 г. приведена в Приложении 2.

В целом муниципальными программами в 2024 году были достигнуты следующие результаты.

- Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной программы: Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

Целевые показатели:

«Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет» составил 100 %.

«Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)» составил 100%.

«Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» составила 1,0%, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 2 709 592,77 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 421 824,88 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 215 250,73 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 72 517,16 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 2 604 761,78 тыс. рублей (96,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 344 157,31 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 189 987,22 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 70 617,25 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнитель мероприятий подпрограммы: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 2 636 469,09 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 374 755,44 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 195 682,84 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 66 030,81 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 2 535 163,75 тыс. руб. (96.2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 299 746,21 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 171 286,64 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 64 130,90 тыс. руб.

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.10.2024г. функционируют 11 дошкольных муниципальных образовательных организаций. 1002 детей получили услугу по дошкольному образованию. Очередь в дошкольные организации для детей от 3 до 7 лет ликвидирована с 2015 года.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций ЭМР осуществляется в соответствии с требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.

В соответствии с федеральными стандартами в дошкольных образовательных организациях создаются качественно новые условия для образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  Разрабатываются адаптированные программы с учетом психофизических возможностей дошкольников, осуществляется инклюзивное образование в группах компенсирующей и комбинированной направленности.

Система общего образования ЭМР представлена 8 муниципальными образовательными организациями, со статусом «юридическое лицо» и 13 филиалами, в которых обучается 2 121 учащихся, из них 85 занимаются по форме очно - заочного и заочного обучения. В 4 школах имеются пришкольные интернаты.

Школьным питанием охвачено 100% обучающихся, 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, 94% детей обучаются в учреждениях с условиями для занятий физической культурой.

Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами. Для этой цели организовано поэтапное повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.

В 2023-2024 учебном году численность учащихся составила 2 121 человек.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района.

В 2023-2024 учебном году 100% школьников первых - десятых классов общеобразовательных организаций района обучались по федеральному государственному образовательному стандарту.

Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в 2024 году составила 59%. Вместе с тем одной из наиболее острых проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом.

В районе продолжается работа по обеспечению равных возможностей для получения образования для всех детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. На 20.09.2024г. количество детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, прошедших комплексное обследование в ПМПК, составляет 183 человека, в т. ч. детей-инвалидов 31. В МБОУ «Байкитская средняя школа» открыты два отдельных класса для учащихся с ОВЗ, в котором обучаются 13 детей с нарушением интеллекта, в МБОУ «Ванаварская средняя школа» создан один класс с количеством 6 человек.

В районной системе образования действуют 2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района, в которых обучалось 520 детей.

Для обеспечения методического и информационного сопровождения поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» создан и функционирует Муниципальный опорный центр дополнительного образования (Приказ Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.05.2020 № 85 с 01.09.2020).

По состоянию на 31.12.2024г. количество детей и молодежи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования системы образования и культуры, спорта 56,04%.

В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.

В 2024 году осуществлен отдых 583 ребенка в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и 65 школьников в оздоровительном лагере за пределами района и 75 детей за пределы Эвенкийского района (побережье Черного моря). На реализацию подпрограммы в 2024 году было предусмотрено 38 184,2 тыс. рублей, исполнение составило 19504,20 тыс. рублей (51%).

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного управления отраслью.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 47 069,44 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 44 411,10 тыс. руб. (94,4%).

Основной задачей подпрограммы является организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает выделение средств районного бюджета управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно выделяются средства на приобретение новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим детские сады и школы всех типов и видов в Эвенкийском муниципальном районе и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад; памятных наборов выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района; памятных подарков всем первоклассникам общеобразовательных школ района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1 сентября.

Подпрограмма 3. «Поддержка детей-сирот».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнитель мероприятий подпрограммы: Департамент земельно-имущественных отношений Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы: Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 26 054,24 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 19 567,89 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 6 486,35 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 25 186,93 тыс. руб. (96,7%), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 18 700,58 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 6 486,35 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

В 2024 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало 166 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 105 детей, остальные – в учреждениях для детей указанной категории.

В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция снижения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года.

В то же время наблюдается снижение числа детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, в 2024 г. их число составило 11 детей.

В 2024 г. в Эвенкийском муниципальном районе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывалось в КГКУ «Ванаварский детский дом» – 59 детей, обучалось и проживало в общежитии КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» – 13 детей.

В районе, по состоянию на 31.12.2024 г. численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составляла 118 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2024 году за счет средств краевого бюджета было приобретено 10 жилых помещений для детей-сирот на сумму 17 500,3 тыс. рублей.

В части осуществления капитальных вложений по объектам недвижимого имущества, подлежащим строительству, реконструкции, ремонту и другим работам за 2024 год достигнуты следующие результаты:

- выполнены разработки проектно-сметных документаций на устранение аварийных ситуаций в  зданиях интерната МБОУ «Байкитская средняя школа» ЭМР и филиала МБОУ ВСШ ЭМР «Стрелковская средняя школа-детский сад»;

- выполнено детальное (инструментальное) обследование технического состояния здания филиала МБОУ ВСШ ЭМР «Стрелковская средняя школа-детский сад»;

- выполнены работы по обследованию здания МБДОУ "Детский сад №4 "Осиктакан" п. Тура" ЭМР, фундамента и крыши здания МБДОУ "Детский сад №1 "Одуванчик" п. Тура" ЭМР;

- выполнены работы по устройству ограждения территории ЦРО, наружного водоотведения талых поверхностных вод от здания, устройству отмостки и септика МКОУ «Тутончанская средняя школа-детский сад» ЭМР;

- выполнены работы по текущему ремонту объектов МБОУ «Туринская средняя школа», МБОУ "Байкитская средняя школа" ЭМР, филиала МБОУ ВСШ ЭМР «Стрелковская средняя школа-детский сад», филиала МКОУ "Туринская средняя школа-интернат им. А.Н. Немтушкина" Кислоканская основная школа-детский сад, МКОУ «Суриндинская основная школа» ЭМР.

Всего на выполнение работ было предусмотрено 71 727,80 тыс. руб., освоение составило 69 634,08 тыс. рублей (97,1%).

Из 28 показателей, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)» составил 64,88% при запланированном значении 69%. В течении 2024 года не функционировал АИС Новигатор. После восстановления доступа к программе МБУ ДО «Спортивная школа» не внесла свои показатели, из за чего уровень района снизился.

«Численность педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации», составила 26 человек, при запланированном значении в 120 человек. Недостижение планового показателя обусловлено тем, что в перечне предложенных тем МКУ ДПО ЭПЦ ЭМР частично отсутствуют темы, необходимые для повышения квалификации. В 2025 году плановый показатель будет пересмотрен.

«Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся», составила 0,03%, при плановом значении 5%. Снижение обусловлено тем, что в школах организуется комплексная профилактическая работа с несовершеннолетними, организуется полезная занятость, пересмотрены основания постановки на учет.

- Муниципальная программа «Культура Эвенкии»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.

Целевые показатели:

«Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» при плановом значении 143,3%, составил 168,4%.

«Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» при плановом значении не менее 1138 экземпляров составило 1309 экземпляров.

«Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» достигла планового значения и составила 19,6 %.

«Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» составила 357 человек, что ниже планового показателя 370 человек. Набор обучающихся в рамках приемной компании на 23/24 учебный год состоялся не в полном объёме в связи с отсутствием преподавателей по классу фортепьяно, народные инструменты, живопись.

«Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в  муниципальном  казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края» достигла своего планового значения в 100 процентов.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 747 587,19 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 742 041,84 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 5 545,35 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 744 045,69 тыс. руб. (99,5%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 738 505,57 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 5 540,12 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось                 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 190 559,87 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 189 729,37 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 830,50 тыс. руб.

Объем исполнения – 190 559,87 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 189 729,37 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 830,50 тыс. руб.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУК «Эвенкийский краеведческий музей», МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система», МБУК «Ванаварская библиотечная система» и МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система». На обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры было предусмотрено 190 559,87 тыс. руб., освоение составило 190 559,87 тыс. рублей (100%). Показатели качества и объема услуг муниципального задания при этом выполнены в полном объеме.

Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п. Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. В настоящее время фонды музея насчитывают более 7536 единицы хранения основного фонда и 14255 единиц хранения научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого музея располагает уникальными коллекциями музейных предметов, относящихся к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии. Посещаемость музейных учреждений составила по итогам 2024 года 7195 человек. Деятельность музея, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлена на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого, организуются временные выставки на различные темы, относящиеся к жизни района, организуются выездные выставки по малым поселкам района.

Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. На сегодняшний день в электронную базу музея внесено 100% основного музейного фонда района.

Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства на территории Эвенкии за 2024 год представлена:

-3 централизованными библиотечными системами со статусом юридического лица, имеющих 22 сельских филиала в общем количестве;

-3 учреждениями культурно – досугового типа со статусом юридического лица с 18 филиалами в сельских поселениях;

-3 детскими школами искусств со статусом юридического лица;

-1 музеем со статусом юридического лица с двумя его филиалами;

-МКУ «КультураСервис» ЭМР со статусом юридического лица с двумя филиалами в с. Байкит и с Ванавара.

Налажено плотное взаимодействие с министерством культуры Красноярского края по реализации национального проекта «Культура» и трех региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».  В 2024 году прошли обучение специалисты учреждений культуры в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в количестве 12 человек.

Библиотеки в 2024 году стали инициаторами проведения более 664 культурно-просветительских мероприятий, в том числе выездных и удаленных (на сайте библиотеки) мероприятий. Кроме того, ежегодно принимают активное участие в конкурсах, акциях и программах различного уровня.

Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов. В 2024 г. в рамках реализации подпрограммы на комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено за счет средств краевого бюджета в сумме 433,83 тыс. руб., за счет федерального бюджета 196,67 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме 390,20 тыс. руб. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды в 2024 году составило 1309 экз. в расчете на 1 тысячу человек населения.

Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (МКУ «Эвенкийский архив»).

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 26 033,40 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 25 770,01 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 263,39 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 25 782,52 тыс. руб. (99,0%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 25 524,36 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 258,16 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы способствовала обеспечению сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в архивах Эвенкийского муниципального района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР составила 100%.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив» составила 100%.

Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 363 481,19 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 360 193,81 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 287,38 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 363 481,19 тыс. руб. (100%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 360 193,81 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 287,38 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществлялось предоставление населению муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и учреждениями культурно-досугового типа.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры (учреждения дополнительного образования, учреждения культурно-досугового типа) в 2024 году было предусмотрено 363 481,19 тыс. руб., освоение составило 363 481,19 тыс. рублей (100%).

Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального, вокального исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в отчетном периоде составило 357 человек в возрасте от 5 до 18 лет.

Результатами эффективности реализуемых дополнительных образовательных программ служат достижения учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Лауреатами и участниками конкурсов и фестивалей за 2023-2024 учебный год стали:

на районном уровне – 62 учащихся;

на региональном и зональном – 11 учащихся;

на всероссийском – 22 учащихся;

на международном – 35 учащихся.

В детских школах искусств функционируют 10 творческих коллективов, среди которых хоры и оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, ведущие активную концертную деятельность на различных концертных площадках района. Так, за 2024 год творческими коллективами школ искусств было проведено более 50 концертов, кроме того коллективы и солисты из числа обучающихся и преподавателей школ принимали участие в концертных мероприятиях районного уровня.

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа края наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям края культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений. В Эвенкийском муниципальном районе 7 коллективов, удостоенных почетного звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», 1 коллектив, удостоен звания «Образцовый художественный коллектив».

Число клубных формирований в 2024 году составило 136 ед. и число участников клубных формирований 1170 человек.

Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность «Волонтеры культуры Эвенкии» направлена на поддержку   учреждений культуры  ЭМР, их активного участия в развитии  и  продвижении федеральной программы  «Волонтеры культуры», которая  является приоритетным  направлением культурной политики Правительства и министерства культуры Красноярского края. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в области художественного творчества, культуры, искусства в 2024 году составило 32 человека.

Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнитель подпрограммы: Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 167 512,73 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 166 348,65 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 164,08 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 164 222,11 тыс. руб. (98%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 163 058,03 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 1 164,08 тыс. руб.

В рамках подпрограммы выделенные средства направлены на:

1. Обеспечение эффективного управления отрасли «культура» (смета расходов управления культуры Администрации ЭМР).

2. Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры (смета расходов МКУК «Культура Сервис»).

3. Реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района:

Летняя кампания по оздоровлению детей - участников творческих коллективов Эвенкийского муниципального района в 2024 году общий объем составил 220,51 тыс. рублей.

Министерство культуры края предоставило путёвки в санаторно-оздоровительный комплекс «Гренада». Путёвки предоставлялись детям в возрасте от 7 лет до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Красноярского края и обучающимся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств, участникам клубных формирований и творческих коллективов. Дети были направлены из школ искусств п. Туры 1 человек, с. с. Ванавары 4 человек, итого отдохнуло 5 детей.

На поддержку для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам), на поддержку творческих фестивалей и конкурсов общий объем финансирования в 2024 составил 367,03 тыс. руб.

Организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок, общий объем финансирования составил 3 150,22 тыс. руб.:

Были организованы и проведены крупные национальные праздники, ставшими традиционными и ежегодными:

-районный праздник «День оленевода» п. Суринда (март);

-районный смотр художественной самодеятельности в п. Тура;

-районный литературно- творческий праздник «Большой праздник книги» в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара (май);

-районный Эвенкийский праздник «Мучун» в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара (июнь);

-якутский национальный праздник «ЫСЫАХ» в п. Ессей (июнь);

-на проведение Новогодней ёлки Губернатора Красноярского края для детей 3 - 5 классов в Красноярской краевой филармонии.

Проведение конкурса лучших творческих работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры и искусства в 2024 году, общий объем финансирования составил 75,0 тыс. руб. Средства направлены на выплату денежных поощрений трем работникам организаций культуры.

Издательская деятельность, объем финансирования за 2024 составил 0,00 тыс. руб.

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, объем финансирования составил  2 673,43 тыс. руб..

В 2024 году были заключены соглашения с Министерством культуры Красноярского края, на выделении субсидий из краевого и федерального бюджета на реализацию таких мероприятий как:

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры за счет средств федерального бюджета в сумме 200,00 тыс. руб. из них получили субсидию: библиотека п. Тутончаны – филиалу МБУК «Эвенкийская централизованная библиотека» в размере 100,00 тыс.руб. и Ванаварский филиал МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» с. Ванавара в размере 100,00 тыс.руб.;

- на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремёслами за счет краевого бюджета в сумме 650,00 тыс. руб. и из средств местного бюджета в целях софинансирования 6,56 тыс. руб. получили субсидию МБУК  «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр ЭМР для филиала «Центр народного творчества»;

- на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) за счет средств краевого бюджета в сумме 80,33 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 196,67 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме  2,80 тыс. руб.;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края за счет средств краевого бюджета в сумме 353,50 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме  387,40 тыс. руб.;

- на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований Красноярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны за счет средств краевого бюджета в сумме 907,34 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме  9,17 тыс. руб.;

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств краевого бюджета в сумме 2 637,37 тыс. руб., за счет средств местного бюджета для обеспечения софинансирования в сумме  27,62 тыс. руб. получили субсидию МБУК «Байкитская клубная система» ЭМР.

На модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности составило в сумме 26 464,08 тыс.руб. из них на:

- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания дома культуры в с. Байкит муниципального бюджетного учреждения культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края с проведением государственной экспертизы в сумме 1 164,08 тыс.рублей;

- выполнение работ по монтажу некапитального здания Дома культуры на 50 мест сборно-разборного типа для нужд МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района в п. Суломай в сумме 24 835,20 тыс.рублей;

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на текущий ремонт системы отопления в здании МБУК "Эвенкийская централизованная библиотечная система" в сумме 300,00 тыс.рублей;

- текущий ремонт МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района - СДК филиал п. Тутончаны в сумме 148,98 тыс.рублей.

Из 22 показателей, отраженных в муниципальной программе, 19 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» достигнутое значение - 357 человек, при плановом значении не менее 370 человек. Показатель не достигнут в связи с отсутствием  преподавателей по классу фортепьяно, народные инструменты, живопись;

«Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и зональных» составила 85% при плановом значении 100%. Показатель не достигнут в связи с неукомплектованностью штата преподавателей.

«Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета» составила 99,52 при плановом значении 100%. Показатель не достигнут в связи с тем, что казенные учреждения выплатили бюджетные средства согласно фактически выставленных счетов-фактур и заключенных договоров, а так же в связи с образованием кредиторской задолженности по ЕНП (взносы по единому страховому тарифу КультураСервис) и оплатой в январе 2025г.

- Муниципальная программа «Молодежь Эвенкии»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной программ: МБУ «Молодежный центр «Энэси» ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах самой молодёжи и Эвенкийского муниципального района.

Целевые показатели:

«Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики» достигло планового показателя и составило 1900 чел.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 32 656,26 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 32 262,28 тыс. руб. (98,8%).

В рамках реализации программы организованы и проведены молодежные мероприятия по следующим направлениям:

- в целях реализации патриотического воспитания молодежи, на территории района молодёжь приняла участие в краевых и всероссийских акциях - «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Окна России», «День памяти и скорби». Всего участие приняло свыше 400 человек. В течение года активно работали Юнармейские отряды, ребята принимали участие в митингах, приуроченных Дню победы в Великой Отечественной войне, Дню памяти и скорби.

- в марте 6 человек приняли в участие в краевом конкурсе среди курсантов Военно-патриотических клубов (далее ВПК) и Юнармейцев по строевой подготовке в г. Красноярске, из них 3 человека прошли конкурсный отбор и приняли участие в краевых cборах победителей конкурса по строевой подготовке, для участия в параде 9 мая в г.Красноярске;

- в п. Тура проведён муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной «Зарница 2.0.» (далее Зарница 2.0.)  в котором приняли участие 5 команд из трёх сельских поселений в количестве 50 человек;

- организовано участие команды победителя муниципального этапа Зарница 2.0 в зональном этапе, по результатам которого команда Эвенкийского района заняла 1 место, а так же по результатам регионального этапа показала лучший результат и представляла Красноярский край  на соревнованиях Сибирского федерального округа заняв 3е место. В сентябре 2024 года в г. Волгограде прошёл финал игры, по результатам которого команда заняла 13 место, в личном зачёте 1 курсант занял первое место в номинации штурмовая подготовка;

- по результатам регионального этапа Зарница 2.0. команда Эвенкии представляла Красноярский край в финале военно-патриотической игры «Победа» в г. Москва, заняв 5ое место в общем зачёте.

- в летний период было организовано участие 11 Юнармейцев и курсантов патриотических клубов в профильных сменах Центра патриотического воспитания «Юнармия» в п. Емельяново.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности составило 125 участников, при плановом значении показателя не менее 125 чел.

- проведение мероприятий в летний период для несовершеннолетних, проживающих на территории района: ежегодно в летний период на территории района за счёт краевых средств организуются «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края», на Эвенкию в 2024 году было выделено 30 рабочих мест, при плановом значении 50,  все места были освоены в летний период.

Из 5 показателей, отраженных в муниципальной программе, 4 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достиг своего планового значения показатель:

«Количество трудоустроенных в летний период несовершеннолетних граждан, проживающий в ЭМР», достигнутое значение - 30 человек, при запланированном значении не менее 50 человек. Показатель не достигнут в связи с не предоставлением проектов с объёмами работ от Администрации МСУ п. Тура.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной программы: департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Эвенкийского муниципального района.

Цель муниципальной программы:

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта.

Целевые показатели:

«Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом», составил 44,71%, что соответствует плановому значению.

«Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», значение показателя за 2024 год составило 110 человек, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 131 075,02 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 131 055,62 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 19,40 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 127 137,35 тыс. руб. (97%) в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 127 117,95 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 19,40 тыс. руб.

В рамках развития физической культуры и спорта в 2024 году проведено 79 поселковых и районных спортивных соревнований, а также краевых и всероссийских акций, в которых приняли участие свыше 1500 человек в возрасте от 7 лет и старше.

Основные спортивные мероприятия проводились на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Эвенкийского муниципального района. Численность обучающихся в школе в 2024 году составляла 725 человек.

В 2024 году 38 эвенкийским спортсменам были присвоены вторые и третьи спортивные разряды по северному многоборью, лыжным гонкам и полиатлону. Присвоено спортивных званий краевого уровня:

2 – кандидата в мастера спорта и 6 – первых разрядов по северному многоборью.

В посёлках, сёлах Эвенкийского муниципального района были проведены Всероссийские акции: «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс Нации» и легкоатлетическая эстафета.

Учащиеся Туринской средней школы приняли участие в краевом этапе всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» по дисциплине «лыжные гонки». Учащиеся Байкитской средней школы приняли участие в краевых соревнованиях среди команд общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (девушки).

Учащиеся общеобразовательных школ Эвенкии приняли участие в краевом этапе Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» по дисциплине «северное многоборье» в г. Норильске.

Эвенкийские спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве Красноярского края по полиатлону в дисциплинах 3-борье,  4-борье и 5-борье с бегом.

В Эвенкийском муниципальном районе Северное многоборье является приоритетным видом спорта, воспитанники спортивной школы неоднократно становились призёрами региональных и всероссийских соревнований, входят в состав сборной Красноярского края. Более 70 спортсменов Эвенкии приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях по северному многоборью, в таких как Кубок и Первенство Красноярского края, Чемпионат Красноярского края. Эвенкийские спортсмены, вошедшие в сборную Красноярского края, приняли участие в Первенстве и Кубке России, Чемпионате России.

Для сборной Эвенкии приобретена сувенирная (наградная) продукция, для малых сельских поселений приобретен спортивный инвентарь.

Также продолжена работа по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), проходила сдача норм комплекса ГТО среди различных возрастов населения. Всего нормативы на знаки отличия выполнили 100 человек, из них более 70 человек выполнили нормативы с получением знаков.

Проведен текущий ремонт системы отопления  МБУ ДО «Спортивная школа» (Ванаварский филиал) с. Ванавара.

Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 9 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

- Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации ЭМР).

Цель муниципальной программы:

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района.

Целевые показатели:

«Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого фонда» по итогам 2024 года значение показателя составило 0,1%, что соответствует плановому значению;

«Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий» в 2024 году составила 100%, что соответствует плановому значению;

«Доля семей, реализовавших гарантийные письма, из общего количества семей, состоящих в очередности на получение социальных выплат в соответствии с Региональным законодательством» по итогам 2024 года значение показателя составило 0,7 %, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 52 326,97 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 13 334,92 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 38 693,42 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 298,63 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 50 640,97 тыс. руб. (96,8%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 12 166,48 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 38 175,86 тыс. руб.;

- федерального бюджета - 298,63 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы и 3 мероприятия.

Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 12334,92 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 90,5%.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется муниципальная поддержка жителям сельских поселений для строительства (приобретения) жилья в районе в форме предоставления гражданам социальных выплат (субсидий).

По состоянию на 01.01.2024 года в списке участников подпрограммы состояло 43 семьи, в т.ч. на строительство - 18 семей. В течение 2024 года принято от граждан ЭМР 5 пакетов документов для участия в подпрограмме. Выбыло  (снято с учета)  из подпрограммы 25 семей, в т.ч. выдана субсидия 6 участникам. По состоянию на 01.01.2025 года в списке участников подпрограммы состоит 23 семьи, в т.ч. на строительство- 12 семей.

В рамках реализации данной подпрограммы жилищной комиссией в течение 2024 года было рассмотрено 8 заявлений, из них на строительство жилья 7 заявителей (в том числе 1- в резерв) и 1 заявителю на приобретение (в дальнейшем в 2024 году заявитель отказался от получения субсидии). Так же не перечислена субсидия 1 заявителю, в связи не предоставлением доверенности на ведение счета (сама заявитель не проживает в поселке Ессей).

Всего в 2024 году гражданам-получателям перечислено  субсидий на строительство на сумму 11 166,48 тыс. руб. (3-м семьям – п.Ессей, 1-й семье - п.Бурный, 1-й семье – п.Чиринда, 1-й семье – п.Тура). Площадь строительства жилья составила 621,0 кв. м.

Подпрограмма 2. «Обеспечение жильем граждан, молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 2237,05 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1000,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 938,42 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 298,63 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы оказана поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2024 году на учете состояло 3 молодые семьи, выдано и реализовано 3 свидетельства на право получения социальных выплат.

Отдельные мероприятия программы:

1. Осуществление полномочий на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Ответственный исполнитель мероприятия: управление экономики Администрации ЭМР.

Финансирование мероприятия:

Объем финансирования мероприятия – 1 488,20 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 1 488,20 тыс. руб. (100,0 %).

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках реализации Закона Красноярского края от 21.12.2010  №11-5582 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края».

Средства, направляемые на финансовое обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края, распределяются и расходуются в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Расходование средств на реализацию отдельного мероприятия производится на основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района.

2. Осуществление полномочий по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим за пределы муниципального района, на приобретение (строительство) жилья.

Ответственный исполнитель мероприятия: управление экономики Администрации ЭМР.

Финансирование мероприятия:

Объем финансирования мероприятия – 36085,20 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 35 567,64 тыс. руб. (98,6 %), в связи с невозможностью распределения оставшихся денежных средств - 517,56 тыс. руб. возвращены в краевой бюджет.

Социальную выплату на улучшение жилищных условий в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей получили 7 семей.

3. Осуществление полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 21 года и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответственный исполнитель мероприятия: управление экономики Администрации ЭМР.

Финансирование мероприятия:

Объем финансирования мероприятия – 181,60 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 100%.

Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 2 детей-сирот, 1 гражданин из числа детей-сирот отказался от получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий.

Из 10 показателей, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли своих плановых значений.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Количество граждан проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия» и «Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами - участниками подпрограммы» по подпрограмме 1 «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района». Причиной отклонения от плановых показателей явился отказ 1 семьи от получения социальной выплаты.

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации ЭМР).

Соисполнитель муниципальной программы: департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Развитие и поддержка отраслей экономики района.

Целевые показатели:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» составило 292,39 единиц, при плановом значении 321,18 единиц.

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 9,59 %, при плановом значении 10,6 %.

«Розничный товарооборот» за 2024 год составил 2 407 731,90 тыс. рублей при плановом значении 1686203,00 тыс. рублей.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 112 913,19 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 110 766,49 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 146,70 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 108 608,99 тыс. руб. (96,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 107 640,04 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 968,95 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР, департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы:

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 2 259,70 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 113,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 146,70 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 1 019,95 тыс. руб. (45,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 51,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 968,95 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы направлены на оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных экономических условий для развития предпринимательства на территории Эвенкийского муниципального района.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

- трем субъектам предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в размере 1 019,95 тыс. руб., получателями поддержки сохранено 10 рабочих мест;

- одному субъекту предпринимательства предоставлена имущественная поддержка;

- в целях повышения информированности субъектов предпринимательства о действующих государственных и муниципальных мерах поддержки на постоянной основе проводилось информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и на сайте Эвенкийского муниципального района – количество публикаций 21 единица;

- организовано проведение 1 мероприятия с участием представителей предпринимательского сообщества. Обсуждение текущей ситуации, текущих проблем в сфере предпринимательства.

Неосвоение средств по подпрограмме связано с отсутствием заявителей, соответствующих требованиям предоставления субсидии. Мероприятия по предоставлению финансовой поддержки носят заявительный характер.

Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы:

Поддержка торговой отрасли и отрасли хлебопечения на территории района.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 107 961,29 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования;

Объем исполнения составил 104 941,53 тыс. руб. (97,2%).

Подпрограмма включает в себя 4 мероприятия:

1.Предоставление субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе. Субсидия предоставлена 8 производителям, выпекающим хлеб. Выплачено 42 630,98 тыс. руб. Получателями субсидии выработано всего 407,92 тонны хлеба.

2. Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли. Меру поддержки получили 5 предприятий. Объем финансирования мероприятия составил 8 730,63 тыс. руб. Розничный товарооборот предприятий, получивших поддержку, составил 216 713,36 тыс. руб.

3. Компенсация транспортных расходов на завоз грузов для населения малых поселков района. Объем финансирования мероприятия составил 53 362,75 тыс.руб., 5 предприятиям возмещены транспортные расходы на доставку продуктов питания и ТМЦ для населения малых сел района, всего в отчетном периоде завезено   860,48 тонны продуктов.

4. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования, используемого для хлебопечения. В рамках реализации мероприятия субсидия предоставлена одному заявителю на сумму 217,16 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие: «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для временного проживания».

Ответственный исполнитель мероприятия: управление экономики Администрации ЭМР.

Финансирование мероприятия:

Объем финансирования мероприятия – 2 692,20 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 2 647,51 тыс. руб. (98,3%).

Мероприятие программы носит заявительный характер. На 2024 год на право получения поддержки представлена одна заявка - МП ЭМР «Гостинный двор». Количество сохраненных мест для временного проживания получателем поддержки составило 27, за период 2023 года изменений не произошло.

Всего, на территории района деятельность по предоставлению гостиничных услуг в 2024 году осуществляло 7 хозяйствующих субъектов с общим количеством мест для временного проживания – 70 ед.

Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 5 показателей не достигли своих плановых значений.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» составила 293,24.  при плановом значении 321,18 ед.

«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составила 9,69 % при плановом значении 10,60 %. Недостижение плановых значений показателей связано со снижением количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района с начала 2024 года на 36 ед.

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку» составило 3 единицы, при плановом значении 6 единиц. Причина невыполнения планового значения показателя отсутствие претендентов на получение муниципальной поддержки, мероприятие носит заявительный характер.

«Объем доставленных продуктов питания в малые поселения» составило 860,48 тонн, при плановом значении 884,33 тонны. Основной причиной недостижения планового значения показателя является позднее открытие зимних автомобильных дорог 2024-2025 гг, в связи с чем в декабре 2024 года у получателей субсидий отсутствовала возможность поставки товаров, запланированных к завозу в указанный период. Кроме того, по некоторым малым поселениям Байкитской группы фактические объемы доставки товаров были снижены исходя из остатков товаров, имеющихся в торговых точках на момент завоза.

Объем «производства хлеба» составил 444,84 тонн, при плановом значении 467,61 тонн. Основным фактором недостижения показателя являлось снижение спроса на производимую продукцию, в том числе вызванную увеличением объема завозимых хлебобулочных изделий из г. Красноярска.

- Муниципальная программа «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной программы: МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району», департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Цель 1 муниципальной программы:

Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

Целевые показатели:

«Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняется в соответствии с требованиями нормативных  документов» соответствует плановому значению и составляет 4 128 км.

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов» составила 180,2 км. при плановом значении 181,1 км.

«Удельный вес протяженности улично-дорожной  сети   сельских  поселений, на  которых  произведен комплекс  работ  по  текущему  ремонту, к  общей  протяженности улично-дорожной  сети» составил 3,0%, при плановом значении 0,1%.

Цель 2 муниципальной программы:

Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

Целевые показатели:

«Количество перевезенных (отправленных)  пассажиров автомобильным в том числе пригородным  и  воздушным  транспортом» составило 200 252 человека, при плановом значении 266 633 человек.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 1 158 288,41 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 454 259,91 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 704 035,50 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 1 116 566,81 тыс. руб. (96,4%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 414 531,31 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 702 035,50 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 4 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

Цели подпрограммы:

- развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;

- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственными сооружениями на них.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 706 835,50 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 4 800,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 702 035,50 тыс. руб.

Объем исполнения составил 100% от планового значения.

В рамках решения задач муниципальной подпрограммы проводились работы подрядными организациями в рамках заключенных долгосрочных муниципальных контрактов в соответствии с законом 44-ФЗ.

В рамках подпрограммы выполнены работы по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог (автозимников) общей протяженностью 4 128 км для обеспечения транспортной доступности населенных пунктов Эвенкийского муниципального района с центральными районами края в зимние периоды.

Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

Цели подпрограммы:

- обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 58 915,92 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 56 915,92 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 2 000,00 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 43 276,47 тыс. руб. (73,5%).

Такой процент исполнения связан с тем, что из-за отсутствия поданных заявок на конкурс по ремонтным работам в п. Тура, конкурсные процедуры признаны не состоявшимися.

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских  поселений, работы по содержанию которых  выполняются в соответствии с требованиями  нормативных документов», составила 180,2 км., при плановом значении 181,1 км.

В рамках реализации подпрограммы Управлением автомобильных дорог проведены мероприятия в соответствии с законом 44-ФЗ по заключению муниципальных контрактов и выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети поселка Тура.

Также бюджетам поселений предоставлялись субсидии регионального бюджета и дотации районного бюджета на реализацию полномочий по:

- содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

- ремонту улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

-  содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, которые выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов;

- ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, плановое значение – 180 м. Достигнутый показатель составил 5 436 м. Увеличение произошло в связи с тем, что при планировании показателя отсутствовала информация о предстоящих суммах выделенных средств по субсидии.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.

Финансирование программы:

Объем финансирования подпрограммы – 15 647,78 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 15 383,59 тыс. руб. (98,3%).

Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.

Управление автомобильных дорог отвечает за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Подпрограмма 4. «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Цели подпрограммы: Обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта для населения Эвенкийского муниципального района.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 376 889,22 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 351 071,26 тыс. руб. (93,1%).

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для населения.

В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта и пригородного автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.

Всего в рамках реализации подпрограммы внутримуниципальных пассажирских перевозок в 2024 году, по маршрутам, субсидируемым из районного бюджета, выполнено 13 758 рейсов автомобильным транспортом, 311 рейсов пригородным транспортом и 572 рейса воздушным транспортом. Количество перевезенных пассажиров в 2024 году составило 200 252 человека, из которых автомобильным транспортом 186 184 человека, пригородным транспортом – 1 209 человек, воздушным транспортом 12 859 человек.

Из 18 показателей, отраженных в муниципальной программе, 11 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования местного значения  сельских  поселений, работы по содержанию  которых  выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов» составила 180,2 км., при плановом 181,1 км. Снижение произошло в результате уточнения протяженности при проведении паспортизации и оформления технических паспортов дорог поселений.

«Количество перевезенных (отправленных) пассажиров пригородным автомобильным и воздушным транспортом» составило 200 252 человек, при запланированном значении показателя 266 633 человек. Не достижение показателя связано с поздним открытием ледовой дороги «Тура – Нидым» в зимний период и ремонтом рейсовых автобусов в п. Тура;

Пригородный автомобильный транспорт:

«Транспортная подвижность населения» составила 0,07 рейс/человек, при запланированном значении в 0,08 рейс/человек. Не достижение показателя связано с поздним открытием ледовой дороги «Тура – Нидым» в зимний период;

«Объем субсидий на 1 пассажира» составило 1858,60 руб., при запланированном значении показателя 4 172,30 руб. Не достижение показателя связано с ошибочно утвержденными данными ДИО (корректировка данных по концу года);

Автомобильный транспорт:

«Транспортная подвижность населения» составила 1,40 рейс/человек, при запланированном значении в 1,47 рейс/человек. Не достижение показателя связано с ремонтом рейсовых автобусов в п. Тура;

«Процент оплаты от предельного тарифа» составил 98%, при запланированном значении в 100%. Не достижение показателя связано с ошибочно утвержденным ДИО плановым значением 100%.

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях ограничения роста платы за коммунальные услуги.

Целевые показатели:

«Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры» в 2024 году составил 59%, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 3 170 897,31 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 112 796,21 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 058 101,10 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 3 150 309,37 тыс. руб. (99,4%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 92 208,27 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 058 101,10 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывались 4 подпрограммы и 14 отдельных мероприятий программы.

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 22 986,11 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 22 547,89 тыс. руб. (98,1%).

В рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Актуализированы схемы теплоснабжения в п.Тура, с.Байкит, с.Ванавара, п.Ессей, п. Стрелка–Чуня, стоимость работ составила 822, 80 тыс. рублей;

- Разработаны схемы теплоснабжения п.Нидым, п. Тутончаны, на сумму 800,00 тыс.рублей;

- Актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения в п. Тура, с.Ванавара, на сумму 500,00 тыс.рублей;

- Приобретен котел ГВС Riello RTO 450 на котел Wiesberg STELL 501 для нужд МП ЭМР «Илимпийские теплосети» (котельная «Борская»), в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 1 236,22 тыс.рублей;

- Поставлена водовозная машина для нужд МП ЭМР «Байкитэнерго» для обеспечения водой жителей поселка Суринда, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 6 050, 53 тыс. рублей;

- Приобретено оборудование для нужд МП ЭМР «Илимпийские электросети» в целях увеличения протяженности линии электропередач на территории мкр. Солнечный в связи с застройкой под ИЖС, общей стоимостью 3 796, 67 тыс. рублей;

- Приобретен АД-100-Т400-1Р МП ЭМР «Байкитэнерго» в п. Суринда, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 2 748,74 тыс.рублей;

- Приобретен АД-100-Т400-1Р МП ЭМР «Байкитэнерго» в п. Ошарово, в количестве 1 (одной) единицы, общая стоимость составляет 3 105,92 тыс.рублей;

- Проведено инструментальное обследование инженерных сетей протяженностью 7 км в с. Ванавара, стоимость работ составила 3 487, 00 тыс. рублей.

Так же в 2024 году были предусмотрены и реализованы средства софинансирования на участие в мероприятии «Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечении функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013  № 503-п (краевая программа), в размере 4 369,013 тыс.рублей.

Указанные средства предусмотрены на приобретение котла водогрейного ТермотехникТТ100 мощностью 3000кВт для котельной «Борская» в п.Тура.

В связи поздним открытием зимних автодорог. Оборудование поставлено 10.01.2025 год.

Оплата за поставленное оборудовании планируется в 2025 году.

Реализованные мероприятия способствуют повышению эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории района.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Цели подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

На реализацию подпрограммы в 2024 году финансирование с краевого и районного бюджетов не предусматривалось.

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере;

- замена устаревших ламп накаливания на компактные люминесцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий;

- проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических ресурсов;

- установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД;

- оснащение современными приборами учета электрической, тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления, жилищном фонде.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Цели подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 22 899,95 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 22 743,81 тыс. руб. (99,3%).

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих полномочий по:

- обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

- контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечению реализации полномочий Департамента в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В рамках программы в 2024 году осуществлялась реализация 5 отдельных мероприятий.

Финансирование мероприятий программы:

Объем финансирования мероприятий программы – 3 125 011,25 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 66 910,15 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 058 101,10 тыс. руб.

Объем исполнения – 3 105 017,67 тыс. руб. (99,4%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 46 916,57 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 3 058 101,10 тыс. руб.

Перечень мероприятий, реализованных в рамках муниципальной программы:

1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

На 2024 год предусмотрено 1 622 701,10 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 100%.

С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.

В рамках реализации мероприятия компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, выплачена 3 предприятиям.

2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

На 2024 год предусмотрено 1 435 400,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 100%.

Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Компенсация платы граждан за коммунальные услуги выплачена 4 предприятиям ЖКХ.

3. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.

На 2024 год предусмотрено 7 992,77 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 100 %.

Субсидия предоставляется на возмещение затрат на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района из п. Тура, с. Байкит.

Транспортные расходы по доставке нефтепродуктов в малые поселения Эвенкийского муниципального района возмещены 2 предприятиям.

4. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отбору теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд.

На 2024 год предусмотрено 54 548,37 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2023 год в сумме 5 169,115 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 38 923,80 тыс. рублей (71,4%). Недостижение планового показателя возникло в связи с отсутствием денежных средств в бюджете).

Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием населению услуг по разбору воды из системы отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек. Не допускается разбор воды из системы отопления без согласования и разрешения теплоснабжающей организации.

В рамках реализации мероприятия субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отбору теплоносителя из системы теплоснабжения (отопления) населением для хозяйственных нужд получили 2 предприятия.

5. Субсидия регионального бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

На 2024 год по данному мероприятию подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п (краевая программа) предусмотрено 4 369,01 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 0%.

В рамках указанных средств по итогам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Кубычевым А. В. от 30.09.2024 № 12 на поставку котла водогрейного Термотехник ТТ100 мощностью 3000 кВт для котельной «Борская» п. Тура, на сумму 4 369, 013 тыс. рублей. В связи с поздним открытием зимних автодорог поставка котла водогрейного Термотехник ТТ100, мощностью 3000 кВт для котельной «Борская» п. Тура, осуществлена 10.01.2025 года. В рамках действующего законодательства оплату за поставленное оборудование планируется произвести в 2025 году после возврата средств из краевого бюджета.

Из 25 показателей, отраженных в муниципальной программе, 25 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

- Муниципальная программа «Эвенкия - информационный регион»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации ЭМР).

Цель муниципальной программы:

Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Целевые показатели:

«Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства» по итогам года соответствует плановому значению – 90%.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 143 846,25 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 130 979,70 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 12 866,55 тыс. руб.

Объем исполнения – 139 852,20 тыс. руб. (97,2%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 130 966,70 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 8 885,50 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Повышение качества административно-управленческих процессов.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 1 200,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения составил 1 200,0 тыс. руб. (100,0%).

В рамках подпрограммы проводилось техническое сопровождение системы электронного документооборота «СЭД - Эвенкия», запрашивались консультационные услуги по эксплуатации данного программного продукта. Подпрограмма исполнена в полном объеме, все показатели результативности достигли своих плановых значений.

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 141 323,29 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 12 866,54 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования – 128 456,75  тыс. руб.

Объем исполнения –137 329,25 тыс. руб. (97,2 %), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 8 885,50  тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования – 128 443,75 тыс. руб.

В рамках подпрограммы осуществляется финансирование муниципального задания МБУ «Центр телекоммуникаций и связи» ЭМР. На обеспечение деятельности МБУ «ЦТИС» было предусмотрено 123 635,48 тыс. руб., освоение составило 100 %. Показатели качества и объема услуг муниципального задания выполнены в полном объеме.

Осуществлены закупки справочно-правовых систем Гарант и Консультант-Плюс. Были приобретены IP-телефоны и сервер.

За счет подпрограммных средств продолжается внедрение беспроводных технологий передачи данных в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Эвенкийского муниципального района. Так, в отчетном году обеспечена работа, ранее приобретенных точек доступа сети wi-fi в 13 населенных пунктах: Чемдальск, Оскоба, Мирюга, Куюмба, Ошарово, Муторай, Юкта, Кислокан, Учами, Кузьмовка, Бурный, Нидым, Стрелка-Чуня.

А также, в 3 населенных пунктах Эвенкийского муниципального района, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации, улучшены услуги связи: Ессей, Суринда, Эконда.

По итогам 2024 года в рамках реализации данной подпрограммы остались не освоенными денежные средства в сумме 3 994,04 тыс. руб. Экономия денежных средств сложилась в результате проведения аукциона (затянулась процедура  согласования мероприятия «Арктики» с Агентством Госзакупок КК, в результате чего к предоставлению услуги Исполнитель приступил позже запланированного срока, это отразилось на сумме муниципального контракта). Не все показатели результативности достигли своих плановых значений.

Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: управление экономики Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Обеспечение антивирусной защитой информационных систем.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 1 322,95   тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 1 322,95 тыс. руб. (100 %).

В рамках реализации подпрограммы были проведены мероприятия по обеспечению безопасности информационной инфраструктуры района: продлены ранее приобретенные лицензии антивирусной системы Kaspersky Enterprise Space Security («Касперский») и программного обеспечения CommuniGate Pro.

Подпрограмма исполнена в полном объеме, все показатели результативности достигли свои плановые значения.

Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 2 показателя не достигли своих плановых значений:

«Обновление компьютерной и офисной техники Администрации ЭМР, а так же структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР» составило 8 ед. при плановом значении 150 ед. Недостижение показателя связано с тем, что не проводилась масштабная закупка оргтехники.

«Модернизация серверного и сетевого оборудования» составила 1 ед. при плановом значении 40 ед. Недостижение показателя связано с тем, что за счет программных средств не проводилась закупка  сетевого оборудования. Оперативной замене подлежал 1 сервер.

- Муниципальная программа «Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент капитального строительства Администрации ЭМР.

Цель муниципальной программы: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района.

Целевой показатель:

«Проекты документов территориального планирования и градостроительного зонирования», показатель составил 12 ед., что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 8 831,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:

-	бюджета муниципального образования – 7 121,00 тыс. руб.;

-	краевого бюджета – 1 710,00 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 8 821,00 тыс. руб. (99,9%), в том числе за счет средств:

-	бюджета муниципального образования – 7 111,00 тыс. руб.;

-	краевого бюджета – 1 710,00 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывались следующие мероприятия:

1.	Подготовка проектов генеральных планов (проектов внесения в них изменений) сельских поселений ЭМР (11 ед.):

-	разработаны проекты генеральных планов и проекты внесения изменений в ПЗЗ (п. Нидым, п. Стрелка-Чуня, п. Тура, п. Эконда, с. Ванавара) – 10 ед.;

-	разработан проект внесения изменений в ПЗЗ п. Чиринда – 1 ед.

2.	Подготовка проектов местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и Эвенкийского муниципального района в целом – (1 ед.).

3.	Подготовка проекта внесения изменений в схему территориального планирования Эвенкийского муниципального района на 2024 год в рамках муниципальной программы не планировалась– (0 ед.).

4.	Подготовка описания местоположения границ территориальных зон сельских поселений Эвенкийского муниципального района на 2024 год в рамках муниципальной программы не планировалась – (0 ед.).

5.	Подготовка описания границ муниципальных образований района на 2024 год в рамках муниципальной программы не планировалась – (0 ед.).

Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 6  показателей достигли своих плановых значений.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель 1 муниципальной программы:

Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни, обеспечение потребностей населения продукцией сельского хозяйства.

Целевые показатели:

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» составил по итогам 2024 года – 101,2%, что соответствует плановому значению.

«Численность населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и населению района» показатель составил 440 человек, что соответствует плановому значению.

Цель 2 муниципальной программы:

Увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов (мяса дикого северного оленя и рыбы), обеспечение потребностей населения и учреждений района в такой продукции.

Целевые показатели:

«Количество субъектов, осуществляющих производство и переработку продукции традиционных промыслов (мясо дикого северного оленя, рыба)» составило 8 единиц, что соответствует плановому значению.

Цель 3 муниципальной программы:

Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.

Целевые показатели:

«Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы» составило 67 заявлений, что соответствует плановому значению.

Цель 4 муниципальной программы:

Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, опасных для человека и животных.

Целевые показатели:

«Количество отловленных собак» составило 104 заявления, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 20 964,60 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 14 000,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 6 964,60 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 18 091,37 тыс. руб. (86,3%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 13 791,65 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 4 299,72 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 3 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

Подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы: Поддержка малых форм хозяйствования на селе, повышение уровня доходов сельского населения, обеспечение населения района молочной и мясной продукцией.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 6 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 100% от планового значения.

В рамках реализации подпрограммы проводились мероприятия по возмещению части затрат, понесенных личными подсобными хозяйствами на приобретение и доставку кормов, воды для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве, а также на приобретение поголовья молодняка крупного рогатого скота возрастом до 6 месяцев и (или) свиней до 3 месяцев для воспроизводства стада.

Всего в установленные сроки принято 68 заявлений от владельцев личных подсобных хозяйств района, в том числе 32 – Байкитская группа, 31-Тунгусско-Чунская группа, 5 заявлений – Илимпийская группа поселений.

За 2024 год на территории района произведено продукции сельского хозяйства ЛПХ - участниками программы в следующих объемах: молоко 197487 л.; мясо 15505 кг; яйцо 267995 шт.; картофель – 100130 кг; овощи – 21390 кг.

Комиссией по отбору претендентов на субсидию принято решение предоставить субсидию 67 заявителям в размере 30,89% понесенных затрат. В настоящее время производится расчет с получателями.

Подпрограмма 2. «Поддержка производства продукции традиционных промыслов».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы: Поддержка производства продукции традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 7 500,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы составил 7 291,65 тыс. руб. (97,2% от планового значения).

В рамках реализации подпрограммы юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса дикого северного оленя и (или) переработкой (обработкой) рыбы и реализации продукции переработки на территории Эвенкийского муниципального района, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района,  от 02.12.2021 № 572-п. Решением комиссии субсидия предоставлена 8 заявителям.

Всего на территории района получателями субсидии переработано и реализовано населению:

- мясо ДСО (первичная переработка – туши, полутуши, четвертины) – 22,12 тонн;

- мясо ДСО (промышленная переработка - тазобедренная часть, лопаточная часть, суповой набор, мякоть на кости, грудинка, антрекот, шейный зарез) – 35,64 тонны;

- рыба – 19,09 тонн.

Кроме того, реализовано в бюджетные учреждения района 8,3 тонны мяса ДСО промышленной переработки.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 2 364,40 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения составил 2 256,69 тыс. руб. (95,4% от планового значения).

В рамках реализации подпрограммы выделена субвенция из краевого бюджета на содержание специалиста отдела сельского хозяйства управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР. Исполнение не в полном объеме в связи с экономией в результате уменьшения количества командировок, также в связи с экономией на торгах и выплаты больничных.

Отдельное мероприятие: «Организация проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев».

Ответственный исполнитель: Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

Финансирование мероприятия:

Объем финансирования мероприятия – 4 600,20 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Объем исполнения – 2 043,03 тыс. руб. (44,4% от планового значения).

Администрацией Эвенкийского муниципального района с начала года  проведено одиннадцать электронных аукционов на оказание услуг по отлову  животных без владельцев на территории Эвенкийского района, в том числе три по Илимпийской группе поселений (контракт заключен с ИП Сметаниным К.Н.) , по семь аукционов в Байкитской и Тунгусско-Чунской группах поселений (признаны несостоявшимися по причине отсутствия желающих производить отлов животных без владельцев).

Всего на территории района отловлено 104 животных без владельцев (п.Тура - 77, п.Ессей – 27). В соответствии с заключенным договором специалистами КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии» все отловленные животные были вакцинированы, подвергнуты соответствующим операциям по стерилизации (кастрации). Животным установлены ушные бирки и произведен их возврат в естественную среду обитания после 10 дневного содержания.

Из 14 показателей, отраженных в муниципальной программе, 13 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достиг своих плановых значений показатель:

«Объем переработки продукции традиционных промыслов и ее реализации на территории района: Дикий северный олень» составил 57,76 тонн при плановом значении 115 тонн. Причиной недостижения показателя  явилось то, что в соответствии с порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса дикого северного оленя и (или) переработкой (обработкой) рыбы и реализацией  продукции переработки населению на территории Эвенкийского муниципального района за счет средств бюджета района, установлено предоставление субсидии в  пределах средств бюджета на текущие цели всем получателям субсидии (на мясо ДСО и рыбу включительно) в пропорциональном размере. В 2024 году  количество заявителей на предоставление субсидии на переработку (обработку) и реализацию рыбы возросло, в связи с чем объем субсидируемой продукции мяса ДСО уменьшился и возрос субсидируемый объем рыбы.

- Муниципальная программа «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации и защиты их исконной среды обитания»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

Соисполнитель муниципальной программы: Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.

Цель 1 муниципальной программы:

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района.

Целевые показатели:

«Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края», составил 21,4 %, при плановом значении показателя 20 %.

«Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края» составило 4 ед. при плановом значении показателя 3 ед.

«Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения» составило 31 человек при плановом значении 20 человек.

Цель 2 муниципальной программы:

Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Целевые показатели:

«Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг» составила 4 балла, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 209 711,75 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 38 616,15 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 171 095,60 тыс. руб.;

Объем исполнения программы – 184 785,60 тыс. руб. (88,1%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 38 604,68 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 146 180,92 тыс. руб.;

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Российской Федерации.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 186 842,50 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 900,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 149 942,50 тыс. руб.;

Объем исполнения подпрограммы – 161 963,73 тыс. руб. (86,7%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 36 900,00 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 125 063,73 тыс. руб.

В рамках подпрограммы, в соответствии с действующим законодательством, предоставлялись:

1. Субсидии на поддержку домашнего северного оленеводства предусмотрено финансирование в сумме  19 543,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2025 сумма выплаченной субсидии муниципальному предприятию оленеводческо – племенному хозяйству  Эвенкийского муниципального района «Суриндинский» составила 12 262,69 тыс. рублей, процент исполнения составил – 62,75%.

2. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в текущем году предусмотрено 14 437,8 тыс. рублей. На данную меру поддержки подали документы 10 хозяйствующих субъектов на сумму 5 734,00 тыс. руб. процент исполнения составил – 39,71%. Снижение исполнения произошло в связи с сокращением квот на добычу дикого северного оленя.

3. Меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности КМНС, для которых охота и рыболовство являются основой существования, в виде предоставления единовременной выплаты на приобретение и доставку снегоходной техники российского производства в размере 75 процентов от стоимости приобретения и доставки снегоходной техники к месту жительства охотника, рыбака, оленевода. На исполнение данного мероприятия на 2024 год было выделено 25 889,00 тыс. рублей. Освоено – 25 848,75 тыс. рублей. Предоставлено 49 единиц снегоходной техники. Исполнение составило – 99,84%.

4. Субвенция на осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка из естественной среды обитания предоставлена на 2024 год в сумме    6 720,00 тыс. рублей. Осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность на общую сумму 6 720,00 тыс. рублей, с учетом почтовых расходов. Выплату получили 54 заявителя, добыто наземным способом 192 особей волка. Таким образом, освоение составило 100 %.

5. На расходы, связанные с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов на разработку проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих угодий, а также проведение кадастровых работ для образования и постановки на учет соответствующих земельных участков, общинам коренных малочисленных народов Севера, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из числа коренных малочисленных народов Севера было выделено 491,90 тыс. рублей, данная мера поддержки не была востребована.

6. Меры социальной поддержки 12 лицам из числа КМНС, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство являются основой существования, в виде выплаты компенсации соответствующих расходов на горюче-смазочные материалы. На исполнение мероприятия предусмотрена сумма в размере 71,15 тыс. рублей. Общая сумма освоенных средств составила 69,99 тыс. рублей,  процент  исполнения  98 %.

7. На предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в соответствии с пунктами 1-4 статьи 56 Закона Красноярского края от 
18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»  на начало 2024 года было предусмотрено 2 816,8 тыс. рублей.

Мера медицинского обеспечения по состоянию на 01.01.2025 предоставлена:

-в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок (включая оплату проезда к месту санаторно – курортного лечения) - 23 заявителям на общую сумму 1 878,77 тыс. рублей;

- в виде оплаты на лечение и протезирование зубов, за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики, мера поддержки не предоставлялась в связи с отсутствием кабинета зубопротезирования, данная. Освоение средств составило – 66,69 %.

8. На предоставление лекарственных и медицинских препаратов (медицинских аптечек) лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционные виды хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство является основой существования, на 2024 год было предусмотрено
2 690,70 тыс. рублей. Медицинскую аптечку получили 154 заявителя на сумму       2 148,93 тыс. рублей. Освоение составило – 79,86 %.

9. На предоставление женщинам из числа КМНС в связи с рождением детей комплектов для новорожденных в 2024 году было выделено 476,80 тыс. рублей. Приобретено комплектов на сумму 476,80 тыс. рублей. Данную меру поддержки получили 56 женщин из числа коренных малочисленных народов Севера. Сумма экономии была  перераспределена на другие мероприятия. Освоение составило   100 %.

10. С целью предоставления студентам из числа КМНС, в том числе студентам, окончившим учебное заведение в текущем году, оплаты стоимости проезда или компенсации расходов на проезд от места учебы до места жительства и обратно один раз в год; осуществление выплаты дополнительной стипендии студентам из числа КМНС, обучающимся за пределами ЭМР; осуществление частичной оплаты за обучение студентов из числа КМНС, обучающихся на платной основе по очной форме обучения в высших и средних учебных заведениях, расположенных за пределами ЭМР в соответствии со статьей 58 Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе» на 2024 год бюджетом края выделено 6 722,00  тыс. рублей, с учетом корректировки составила 7 546,0 тыс. рублей. За мерами социальной поддержки в сфере образования  обратилось 316 студентов (в виде компенсации расходов на оплату проезда; компенсации расходов на оплату обучения; ежемесячной денежной выплаты). Общая сумма расходов с учетом дополнительного финансирования составляет  7 234,75 тыс. рублей. В связи с этим процент освоения составил 95,87%.

11. На предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционные виды хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и рыболовство является основой существования, в виде выплаты единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону в 2024 году было выделено 17 714,20 тыс. рублей. Выплату получили 778 заявителей на сумму 17 714,20 тыс. рублей, с учетом почтовых расходов. Процент освоения составил 100%.

12. С целью предоставления услуг по осуществлению завоза на промысловые участки авиационным видом транспорта в 2024 году было предусмотрено 8 601,20 тыс. рублей. Данная мера поддержки позволила осуществить завоз на промысловые участки - 17 заявителей, на сумму
7 666,86 тыс. рублей. Освоение составило 89,13%.

13. На безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера на 2024 год  предусмотрено 
11 560,85  тыс. рублей. Товарно - материальными ценностями в виде палаток, бензопил, лодочных моторов, надувных лодок и другими товарами обеспечен 124 заявитель на сумму 11 560,85  тыс. рублей. Процент освоения составил 100 %.

14. На организацию и проведение социально значимых мероприятий КМНС, включая организацию и проведение конкурсов, а также обеспечение участия проживающих на территории муниципального района представителей КМНС и иных лиц в социально значимых мероприятиях КМНС межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня, организацию и проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта, а также обеспечение участия победителей и участников мероприятий муниципального района в области культуры, национальных видов спорта в мероприятиях в области культуры, национальных видов спорта межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня в 2024 году выделено 7 148,90 тыс. рублей.

В 2024 году был проведен конкурс по изданию литературных, просветительских и справочно-информационных сборников и произведений эвенкийских авторов, выпуск видеопродукции, демонстрирующей ведение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, выпуск аудиопродукции на языках коренных малочисленных народов Севера. По итогам конкурса было издано два произведения и флэш-носитель с песнями на эвенкийском и русском языках.

В течение 2024 года было организованы мероприятия – празднование Международного дня коренных народов мира и Дня образования Эвенкии. В выставке-ярмарке «Сокровища Севера» приняли участие 8 представителей малочисленных народов. В мероприятиях коренных малочисленных народов Российской Федерации в области культуры «Международная выставка-форум «Россия» приняли участие 8 представителей малочисленных народов.

Исполнение по социально-значимым мероприятиям составило 63,09%.

15. На предоставление меры социальной поддержки лицам из числа КМНС, состоящим в трудовых отношениях с организациями или индивидуальными предпринимателями, основным видом деятельности которых является традиционная хозяйственная деятельность (оленеводство), и выполняющим работы по осуществлению указанного вида деятельности, в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций в 2024 году было выделено 4 067,40 тыс. рублей. Компенсационные выплаты получили 38 оленеводов на сумму 2 755,50 тыс. рублей. Освоение по данной мере составило 67,75 %.

16. На  предоставление мер социальной поддержки лицам из числа КМНС, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности КМНС, и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в ЭМР, осуществляющим вид традиционной хозяйственной деятельности КМНС (оленеводство на условиях трудового договора), в виде предоставления единовременной выплаты на приобретение и доставку снегоходной техники российского производства  поступило 2 300,10 тыс. рублей. Для оленеводов было приобретено 4 единицы снегоходной техники на сумму 1 901,25 тыс. рублей. Освоение составило 82,65 %.

17. На предоставление мер социальной поддержки лицам из числа КМНС, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности КМНС, и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в ЭМР, осуществляющим вид традиционной хозяйственной деятельности КМНС (оленеводство на условиях трудового договора), в виде безвозмездного предоставления дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей (в виде брезента, войлока, лодочных моторов, палаток и т.д.)  было выделено 4 907,20 тыс. рублей. Товарно - материальных ценностей  было приобретено на сумму 3 789,04 тыс. рублей. Данную меру поддержки получили 24 семьи оленеводов. Освоение составило 77,21 %.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: департамент по делам КМНС Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 22 869,25 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 716,15 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 21 153,10 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 22 821,87 тыс. руб. (99,8%), в том числе за счет средств:

- бюджета муниципального образования – 1 704,68 тыс. руб.;

- краевого бюджета – 21 117,19 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы содержат расходы краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.

В течение 2024 года Департаментом по делам КМНС администрации ЭМР проведена работа по приему граждан (сбор, обработка документов, определение права, назначению мер социальной поддержки, выгрузка реестров в систему ЕГИССО и проект информационной системы «Обеспечение поддержки малочисленных народов» агентство по развитию северных территорий и поддержке КМН). Всего зарегистрировано 2783 обращений от граждан за предоставлением мер социальной поддержки.

Из 7 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 7 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

- Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.

Целевые показатели:

«Количество объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (за период): здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда» за 2024 год составило 30 единиц, при плановом значении 10 единиц.

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества» составило 160 тыс. руб., при плановом значении 200 тыс. руб.

«Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности» в 2024 году, составило 299 единиц, при плановом значении 280 единиц.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 38 396,96 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения программы – 36 554,30 тыс. руб. (95,2%).

В рамках реализации мероприятий программы произведены расходы на:

- содержание и охрану объектов казны. В 2024 году в Реестре учитывалось 685 объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Внесение в Реестр объектов происходит на основании государственной регистрации права муниципальной собственности ЭМР. В казне Эвенкийского муниципального района учтено 190 объектов. Техническая документация на объект недвижимости изготавливается по мере необходимости (при отсутствии сведений о существующем объекте в ЕГРН либо при формировании земельного участка);

- землеустроительные работы. Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности в 2024 голу, составляло 299 земельных участков. Формирование земельных участков и государственная регистрация права муниципальной собственности ЭМР производится по мере необходимости в данных земельных участках;

- расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной собственности, с формированием и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций.

Из 15 показателей, отраженных в муниципальной программе, 13 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества», плановое значение – 200 тыс. руб., фактическое исполнение - 160 тыс. руб. Прогнозный план приватизации в 2024 году реализован на 80%, в связи с тем,  что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронные аукционы по 3 объектам признаны несостоявшимися.

«Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации» составила 32,1 м.кв., при запланированном значении 100 м.кв. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронные аукционы по 2 объектам недвижимости признаны несостоявшимися.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент финансов Администрации ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Целевые показатели:

«Отношение фактического объема предоставленной финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений к утвержденным плановым назначениям» составило 100 % от плановых назначений.

«Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 2024 году, составила 0 % при плановом условии не более 10%.

«Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ», составила 92,4 %, при плановом назначении не менее 92%.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы – 778 560,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 112 183,5 тыс. руб.;

- районного бюджета – 656 750,5 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования – 9 626,5 тыс. руб.

Объем исполнения программы – 769 445,3 тыс. рублей (98,8%), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 112 183,5 тыс. руб.;

- районного бюджета – 647 670,8 тыс. руб.;

- бюджета муниципального образования – 9 591,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывались 3 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: департамент финансов Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 727 182,5 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 112 183,5 тыс. руб.;

- районного бюджета – 614 999,0 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 718 142,7 тыс. руб. (98,8%), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 112 183,5 тыс. руб.;

- районного бюджета – 605 959,2 тыс. руб.

Показатели результативности подпрограммы:

- отношение фактического объема предоставленной финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений к утвержденным плановым назначениям составило 100 % от плановых назначений;

- отсутствие в местных бюджетах  просроченной  кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами, по итогам 2024 года достигнуто.

Одной из основных целей подпрограммы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов. На эти цели бюджетам сельских поселений района были перечислены межбюджетные трансферты в общем объеме 718 142,7 тыс. рублей, из них:

- дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета в сумме 
181 007,9 тыс. рублей - 100 % от плановых назначений;

- прочие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных образований, исходя из численности населения за счет средств субвенции краевого бюджета в сумме 112 183,5 тыс. рублей – 100 % от плановых назначений;

- иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в сумме 
424 951,3 тыс. рублей – 97,9 % от плановых назначений.

Особое внимание уделялось качеству организации бюджетного процесса на уровне поселений. Регулярно и оперативно проводился мониторинг финансовой ситуации в сельских поселениях. В соответствие с требованиями бюджетного законодательства, Администрацией Эвенкийского муниципального района заключены соглашения с органами местного самоуправления поселений о принятии мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. Соглашения были заключены со всеми сельскими поселениями района, в рамках заключенных соглашений, проведены проверки представленных отчетов за 2024 год.

В отчетном году проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в сельских поселениях района. По результатам мониторинга поселения района разделились по степеням качества на две группы. Ни одному муниципальному образованию первая степень качества управления муниципальными финансами не присвоена. Одиннадцати муниципальным образованиям присвоена вторая степень качества, остальным двенадцати сельским поселения присвоена третья степень качества управления муниципальными финансами. По итогам мониторинга одно муниципальное образование понизило свой рейтинг с первой степени на вторую, десять муниципальных образований повысили степень качества с третьей на вторую.

Оценка качества проводится в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства, выявления положительных и негативных тенденций в управлении муниципальными финансами и принятия мер по улучшению качества организации и осуществления бюджетного процесса, обеспечению его прозрачности, повышению эффективности управления бюджетными средствами.

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: департамент финансов Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района.

По всем 4 целевым показателям подпрограммы соблюдены установленные плановые назначения. Также соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание.

Эффективное управление муниципальным долгом способствует обеспечению сбалансированности районного бюджета, своевременное привлечение заемных средств обеспечивает безусловное исполнение обязательств бюджета по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств, в 2024 году был запланирован в сумме 127 943,0 тыс. рублей. При исполнении районного бюджета привлечены заемные средств в сумме 127 900,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга не проводились, муниципальный долг на конец отчетного периода составил 127 900,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы: департамент финансов Администрации ЭМР.

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

Финансирование подпрограммы:

Объем финансирования подпрограммы – 51 378,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения подпрограммы – 51 302,6 тыс. руб. (99,9%).

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого функционирования бюджетного процесса в Эвенкийском муниципальном районе, эффективное использования средств районного бюджета, обеспечение совершенствования системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности.

Продолжалась работа по реализации мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, в том числе за счет повышения бюджетной отдачи от использования объектов земельно-имущественного комплекса. В расходной части бюджета в первоочередном порядке включались расходы на финансирование действующих расходных обязательств, с отказом от неэффективных расходов.

Реализация мероприятий подпрограммы привела к следующим результатам:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, при плановом значении не менее 92,0 %, в отчетном году составила 92,4 %;

- доля исполненных расходных обязательств Эвенкийского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений), при плановом значении  не менее 95 %, составило 96,3 %;

- доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационной системе исполнения районного бюджета, составила 100%;

- получены заключения на все проекты решений в области бюджетной и налоговой политики;

- осуществлялось формирование и представление финансовой и иной информации о районном бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению в соответствии с действующим законодательством в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации - ГИИС «Электронный бюджет»;

- ежемесячно осуществлялось наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Бюджет для граждан» на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год:

Реализация муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» позволила обеспечить сбалансированность и устойчивость консолидированного бюджета Эвенкийского района в сложившихся экономических условиях 2024 года.

В рамках мероприятий программы в отчетном году обеспечена сбалансированность районного и местных бюджетов, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, в полном объеме выполнены все социальные обязательства. Сохранено программно-целевое планирование и исполнение расходов районного бюджета. Муниципальный долг Эвенкийского муниципального района составил 10% от общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что не превышает ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Своевременно составлен проект решения о районном бюджете, внесены изменения в решение о районном бюджете, подготовлен отчет об исполнении бюджета за 2023 год. На проекты решений получены положительные заключения Контрольно-счетной палаты ЭМР.

Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам к прогнозному значению, утвержденному решением о районном бюджете, составило 92,7 %. Доходная часть районного бюджета, начиная с 2022 года превышает            1 млрд. рублей. В 2024 году в районный бюджет поступило более 1,3 млрд. рублей собственных доходов.

Исполнение районного бюджета по собственным расходам составило 96,3 % от плановых назначений, расходы районного бюджета в 2024 году обеспечены собственными средствами и заемными средствами из краевого бюджета. Районный бюджет исполнен с дефицитом 347,2 млн. рублей, при плановом дефиците       448,2 млн. рублей, отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составило 3 %, что не превышает ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с приказом министерства финансов Красноярского края от 13.08.2024 № 81 все муниципальные образования Эвенкийского муниципального района в 2024 году отнесены к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

В соответствии с приказом департамента финансов Администрации ЭМР от 03.12.2020 № 99 № проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов средств районного бюджета за 2023 год, по итогам проведения мониторинга среднее значение рейтинговой оценки составило 3,89 балла, что выше оценки за 2022 год на 0,12 балла.

На регулярной основе проводилось информационное наполнение единого портала бюджетной системы Российской Федерации, как ключевого инструмента, обеспечивающего прозрачность и открытость бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетного процесса и финансового состояния публично-правовых образований для общества.

Продолжалась работа по формированию и представлению на постоянной основе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» открытых бюджетных данных на сайте Эвенкийского муниципального района в разделе «Бюджет для граждан». В целях повышения открытости бюджетных данных на территории Красноярского края внедрены механизмы мониторинга и комплексной оценки уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях. По итогам 2023 года Эвенкийскому муниципальному району присвоен «высокий рейтинг» уровня открытости бюджета.

Из 17 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 17 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

- Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление делами Администрации Эвенкийского муниципального района).

Цель муниципальной программы:

Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, и, как следствие, поддержание низкого уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Целевые показатели:

«Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность пострадавших в муниципальных учреждениях в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» - 0 человек, что соответствует плану;

«Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров» - 0 человек, при плановом значении 1 человек;

«Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда» составило 0 единиц, при плановом значении 6 ед.;

«Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки условий труда» составил 0%, при плановом значении 6%.

Финансирование программы:

Объем финансирования подпрограммы – 315,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 304,35 тыс. руб. (96,6%).

В рамках муниципальной программы средства были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- приобретение беспроводной кнопки вызова персонала для граждан с инвалидностью (с приемником и тактильной табличкой) А310, стойки Штольц для крепления антивандальной кнопки вызова помощи;

- обеспечение работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, обувью, кремами и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

- проведение проверки знаний требований охраны труда работников муниципальных учреждений ЭМР по программам "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда"  и "Оказание первой помощи пострадавшим"

Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе, 10 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

Не достигли своих плановых значений следующие показатели:

«Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников по результатам специальной оценки условий труда» составил 0 человек при плановом показателе 6, по причине отсутствия в 2024 году рабочих мест с  вредными и опасными условиями труда по результатам проведения специальной оценки.

- Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества в Эвенкийском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации Эвенкийского муниципального района (Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР).

Соисполнители муниципальной программы: Управление культуры Администрации ЭМР, управление образования Администрации ЭМР, МБУ «Молодежный центр «Энэси» ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Создание условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Целевые показатели:

«Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, консультационную, методическую и организационно-техническую поддержку» составило 46 ед., что соответствует плановому значению.

«Количество благополучателей, которым оказана поддержка (помощь) в рамках реализации проектов, услуг, программ социально ориентированными некоммерческими организациями района» составило 240 человек, что соответствует плановому значению.

Финансирование программы:

Объем финансирования подпрограммы – 300,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Объем исполнения – 300,0 тыс. руб. (100%).

Программа включает в себя два мероприятия:

1. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района. В рамках реализации мероприятия в 2024 году предусматривалось проведение семинара по вопросам деятельности СОНКО и оказания государственной и муниципальной поддержки. В связи с невозможностью прибытия участников в полном составе по различным объективным причинам проведение мероприятия перенесено.

2. Предоставление на конкурсной основе муниципальных грантов СОНКО, осуществляющим деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе на реализацию общественно значимых проектов.

В рамках реализации мероприятия по итогам конкурса социальных проектов среди социально - ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района гранты предоставлены Автономной некоммерческой организацией «Экологический природоохранный центр Экозащита» - 300,0 тыс. руб. Получателями грантов реализовано три социальных проекта: «Основы ездового спорта», «Экологический десант» и «Военно-полевые сборы п.Тура».

По итогам отчетного периода предусмотренные программой финансовые средства исполнены на 100 %.

Из 4 показателей, отраженных в муниципальной программе, все 4 показателя достигли своих плановых значений.

- Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР).

Соисполнители муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района).

Цель муниципальной программы:

Создание и поддержание эффективной системы защиты населения и территории Эвенкийского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Целевые показатели:

«Уровень защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» достиг планового значения показателя 100%.

Финансирование программы:

Объем финансирования подпрограммы – 75 235,23 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 26 927,56 тыс. руб.;

- районного бюджета – 48 307,67 тыс. руб.

Объем исполнения подпрограммы – 72 785,30 тыс. руб. (96,7%), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 26 898,20 тыс. руб.;

- районного бюджета –45 887,10 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы в 2024 году реализовывалось 3 отдельных мероприятия.

Мероприятие 1 «Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- «уровень оснащенности оборудованием и техническими средствами ЕДДС муниципального района» достиг 38,1% при плановом показателе 42,7%. Недостижение обусловлено тем, что в соответствии с ГОСТ, стоимость оборудования по норме оснащения увеличивается с каждым годом, в соответствии с чем, приобретение имущества осуществляется по мере предоставления финансирования;

- «уровень материально-технического оснащения поисково-спасательного отряда транспортными средствами и плав. средств» достиг планового показателя и составил 37,8%;

- «уровень материально-технического оснащения поисково-спасательного отряда оборудованием» достиг 31,4% при плановом показателе 38,0%. Недостижение обусловлено тем, что стоимость оборудования по норме оснащения не сопоставима с доводимыми ЛБО, в соответствии с чем, приобретение имущества осуществляется по мере предоставления финансирования;

- «доля специалистов Управления, прошедших плановое обучение, повышение квалификации» достиг 66,7% при плановом показателе 75,0%. Всего в штате ЕДДС 12 специалистов, подлежащих обучению, из них: 8 чел. прошли обучение (66,7%), требуется обучить 4 чел. для достижения 100% (план 75% - 9 чел.), средний показатель установлен в связи со сменой работников (кадровая составляющая);

- «удельный вес населения, охваченного подготовкой по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» достиг планового показателя и составил 11,5%;

- «доля граждан, получивших помощь при обращении в ЕДДС через единый номер «112» достигла планового показателя и составила 100,0%;

- «доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью информационно-справочной системы «112» достигла 7,9% при плановом показателе 9,2%. Недостижение обусловлено тем, что мобильное приложение "112" требует значительных ресурсов при использовании мобильного интернета, в связи с чем, население не использует данное приложение по причине отсутствия устойчивой связи Интернет;

- «доля населения муниципального района, оповещаемого с помощью автоматической системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края» достигла планового показателя и составила 41,6%.

На реализацию мероприятия в 2024 году было предусмотрено 48 288,17 тыс. руб. за счет за счет средств бюджета муниципального образования, исполнение составило 45 867,60 тыс. руб. (95,0 %).

В рамках реализации данного мероприятия  предусмотрена финансово-хозяйственная деятельность Учреждения (МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР) в том числе: фонд заработной платы работников, в соответствии с утвержденным штатным расписанием, уплата налогов, содержание имущества и приобретение (оснащение) нового. В рамках доведенных ЛБО проведены: ремонт в помещениях Учреждения, планировка земельного участка и благоустройство (подготовка к строительству гаражных боксов и складских помещений). Проведено обучение специалистов ЕДДС, а также кадрового состава КЧС и ОПБ, в соответствии с предъявляемыми требованиями Агентства по ГОЧС края.

Мероприятие 2 «Выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления муниципального района в области защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций»:

- «сокращение количества лиц, погибших при чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) и происшествиях на территории Эвенкийского муниципального района (по отношению к показателю 2013 года)» составило 36,4% при плановом показателе 54,6%. Показатель подразумевает уменьшение числа погибших в сравнении с 2013 годом (11 погибших). В 2024 году плановый показатель установлен на уровне 54,6% - не более 6 погибших. Фактический показатель 2024 года достигнут и составил 36,4 % (4 погибших). Данный фактический показатель отражает статистическую величину числа погибших и в отчетном периоде и последующих плановых периодах, который должен стремиться к уменьшению (к нулю), либо равенству с плановым показателем, что будет являться положительным фактором при оценке достижения результата при выполнении поставленных задач;

- «количество лиц, спасенных при ЧС и происшествиях на территории Эвенкийского муниципальных районов», составило 18 человек при плановом показателе не менее 18 человек.

На реализацию мероприятия в 2024 году было предусмотрено 23 017,45 тыс. руб., из них 22 997,95 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 19,50 тыс. руб. за счет средств муниципального образования, исполнение составило 22 988,10 тыс. руб. (99,9 %).

В рамках реализации данного мероприятия предусмотрена финансово-хозяйственная деятельность Учреждения (ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР) в том числе: фонд заработной платы работников, в соответствии с утвержденным штатным расписанием 19 ед., уплата налогов, содержание имущества и приобретение (оснащение) нового, ежегодное обучение (подтверждение навыков – тех_минимум водолазов), обучение на дополнительные специальности (работа на высоте), а также на квалификацию «водолаз». В соответствии с доведенными ЛБО (утверждено 65 тыс. руб. – 45,5 тыс. руб. краевых средств, 19,5 тыс. руб. местный бюджет), было освоено 41 тыс. руб., на техническое оснащение ЕДДС, в соответствии с условиями Соглашения, в краевой бюджет был возврат в размере 24 тыс. руб. (приобретался мощный ИБП через котировки, цену снизил в результате торгов поставщик из Краснодара).

Мероприятие 3 «Обеспечение ОМСУ Эвенкийского района по организации и осуществлению мероприятий на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений Эвенкийского района»:

- «обеспечение сельского населения Эвенкийского района Красноярского края первичными мерами пожарной безопасности» достигло планового показателя и составило 100,0%.

На реализацию мероприятия в 2024 году было предусмотрено 3 929,60 тыс. руб. за счет за счет средств краевого бюджета, исполнение составило 100,0 %.

В рамках реализации мероприятия заключено 23 Соглашения на сумму          3929,6 тыс.руб. на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в селькских поселениях района.

Из 12 показателей, отраженных в муниципальной программе, 8 показателей достигли либо превысили свои плановые значения.

- Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации Эвенкийского муниципального района.

Соисполнители муниципальной программы: управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР, Отдел МВД России по Эвенкийскому району, МКУ «Управление ГО и ЧС» ЭМР, департамент финансов Администрации ЭМР, Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального района.

Целевые показатели:

«Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися» составило 4 единицы, что соответствует плановому значению не менее 4 единиц в год.

«Количество распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности» - 300 единиц, что соответствует плановому значению.

«Количество размещенных баннеров антитеррористической направленности» - 3 единицы, что соответствует плановому значению.

«Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека» - 0 единиц.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы - 80,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 100,0%.

Программа направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму и экстремизму органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в Эвенкийском муниципальном районе комплекса организационно-практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.

В рамках проведения мероприятий по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов среди населения Эвенкийского муниципального района за 12 месяцев 2024 года были проведены различные мероприятия и акции по профилактике экстремизма и терроризма в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, предприятиях района. Также проведены тематические мероприятия, с участием молодежи, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Выделенные средства в рамках программы в сумме 80,0 тыс. рублей были направлены на приобретение для управления образования Эвенкийского муниципального района арочного металлодетектора «ZKteco ZK-D2180» по муниципальному контракту № 23 от 18.01.2024 года.

Проведено 4 семинара практикума с учащимися общеобразовательных учреждений.

В торговых точках, учреждениях культуры, спорта, образования, предприятиях и учреждениях, социальных учреждениях района распространено 300 экземпляров полиграфической продукции антитеррористической направленности.

Подготовлено и проведено 3 мероприятия (2 в общеобразовательных учреждениях, 1 в молодежном центре «Энеси») направленных на развитие толерантного сознания у молодежи.

Проведено 4 мероприятия по информированию населения по действиям при угрозе террористического акта, в том числе путем распространения памяток и листовок.

Проведено 2 тематических мероприятия по формированию у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Проведено 5 заседаний (4 плановых и 1 внеплановое) антитеррористической комиссии Эвенкийского муниципального района.

За период 2024 года актов экстремистской, террористической направленности, не зарегистрировано.

Из 9 показателей, отраженных в муниципальной программе, все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

- Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (отдел по обеспечению полномочий Главы Эвенкийского муниципального района).

Соисполнители муниципальной программы: управление образования Администрации ЭМР, управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР, управление культуры Администрации ЭМР.

Цель муниципальной программы:

Повышение эффективности профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и повышение результативности противодействия преступности.

Целевые показатели:

«Количество зарегистрированных преступлений» составило 157 единиц, при плановом значении показателя 175 единиц.

Финансирование программы:

Объем финансирования программы - 236,52 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования.

Исполнение составило 100,0%.

Программа направлена на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, противодействие распространению алкоголизма, наркомании.

Реализация намеченного комплекса мер позволит обеспечить контроль за криминальной ситуацией в районе и последовательное развитие позитивных тенденций по ряду направлений, а также своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки.

На территории Эвенкийского района по итогам 2024 года наблюдается незначительное снижение уровня преступности. Так по состоянию на 31.12.2024 количество зарегистрированных преступлений составило 157 при плановом показателе 175). Однако увеличилось количество преступлений совершенных в общественных местах, что составило 30 преступлений при плановом показателе 22. Увеличение показателя связано с недостаточностью и неэффективностью соответствующих профилактических мероприятий на территории Байкитской группы поселений где допущен значительный рост с 4 до 11 преступлений. Также увеличилось количество преступлений совершенных лицами, ранее судимыми и вновь совершившими преступления и составило 64 при плановом показателе 51. Рост показателя  связан с не достаточно эффективной  профилактикой среди отдельных социальных групп, а также выявлением участковыми уполномоченными полиции преступлений превентивного характера лицами, ранее совершавшими преступления.

Снизилось количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения (наркотического) опьянения, а также связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и составило 46 преступлений при плановом показателе 50.

Не достигнуты прогнозные показатели по количеству действующих добровольных дружин, их количество составило 2 при плановом показателе 3, так как не создана добровольная дружина в с. Ванавара.

Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия достигло планового показателя и составило 170 человек.

Выделенные средства в рамках программы в сумме 236,52 тыс. рублей были направлены на:

- приобретение переносных металлических барьеров, ручных и арочных металлодетекторов, иных средств досмотровой техники, необходимой для обеспечения охраны общественного порядка в период проведения массовых мероприятий. Приобретены переносные металлические барьеры на сумму 79 600 рублей.

- Приобретение экспресс-тестов для определения наркотических веществ и полиграфической продукции для информационного сопровождения мероприятий по добровольному тестированию учащихся и студентов образовательных учреждений на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ. Приобретены экспресс-тесты для определения наркотических веществ на сумму 146 933, 60 рублей.

- приобретение распространение листовок демонстрационных материалов антинаркотического содержания, направленных на предупреждение наркомании и употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетними, содействие их распространению. Приобретены буклеты на сумму 9 990 рублей.

Из 6 показателей, отраженных в муниципальной программе, 3 показателя достигли либо превысили свои плановые значения.

Руководитель

управления экономики

администрации ЭМР                                                                                Т.К. Буроякова

Андреева Вера Владимировна

8(39170)31044